РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**06.09.2019 № 690 г. Камень-на-Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей национального проекта «Культура» |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, протокола заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по приоритетным стратегическим проектам от 14.12. 2018 № 2, статьями 38, 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить [План](#bookmark1) мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей национального проекта «Культура», по увеличению к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, расположенных на территории Каменского района Алтайского края (далее - «дорожная карта») (прилагается).

2. Комитету Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи обеспечить реализацию «дорожной карты» при взаимодействии с подведомственными учреждениями культуры, расположенными на территории Каменского района Алтайского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 06.09.2019 № 690

ПЛАН

**мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей национального проекта «Культура», по увеличению к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, расположенных на территории Каменского района Алтайского края**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Целью «дорожной карты» является поэтапное увеличение достижения целевых показателей к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, расположенных на территории Каменского района Алтайского края.

2. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019 - 2024 года.

3. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение семинаров, консультаций для муниципальных образований, расположенных на территории Каменского района Алтайского края, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение «дорожной карты» | Проведение  семинаров,  совещаний,  консульта­ций | Ежегодно | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи |
| 2. | Предоставление отчетов по исполнению «дорожной карты» в Министерство культуры Алтайского края | Отчет | Один раз в полугодие, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи и подведомственные учреждения культуры |
| 3. | Сбор отчетной информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей «дорожной карты» | Отчетная информация учреждений культуры, расположенных на территории Каменского района Алтайского края | Ежеквартально | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи и подведомственные учреждения культуры |
| 4. | Внесение изменений в «дорожную карту» | Постановление Правительства Алтайского края | По мере необходимости | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи и |
| 5. | Систематическая публикация материалов о запланированных и проведенных мероприятиях учреждений культуры в СМИ и на официальных сайтах Администрации района и учреждений культуры | Информированность населения | Постоянно | Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи и подведомственные учреждения культуры |

**Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры расположенным на территории Каменского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение**  **на 01.01. 2018** | **План по годам реализации проекта** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество посещений театров, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений музеев, тыс. чел. | 15,20 | 15,50 | 15,70 | 15,90 | 16,30 | 16,80 | 17,20 |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 155,09 | 155,20 | 156,64 | 158,97 | 161,30 | 164,40 | 173,15 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 63,33 | 64,08 | 66,96 | 69,85 | 72,73 | 77,22 | 82,99 |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1,75 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,82 | 1,85 |
| Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений зоопарков, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений цирков, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0,818 | 0,823 | 0,838 | 0,854 | 0,871 | 0,888 | 0,906 |
| **Всего** | **236,19** | **237,36** | **241,92** | **247,36** | **253,01** | **261,13** | **276,10** |
| **%** | **100%** | **100,5%** | **102,4%** | **104,7%** | **107,1%** | **110,6%** | **116,9** |