**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**02.02.2022 № 83 г. Камень-на-Оби**

О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Каменского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», статьями 46, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьей 34 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского, в целях снижения рисков возникновения природных пожаров и совершенствования защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами (далее – ЧС),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Каменского района Алтайского края 2022 года (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов Каменского района:

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных образований;

организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

организовать взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспортных и других средств для тушения природных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

осуществить комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, включая:

проведение опашки населенных пунктов с периодичностью 2 раза в год (весной и осенью);

создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах района и на прилегающих к ним территориях;

обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 02.02.2021 № 58 «О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Каменского района в 2021 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 02.02.2022 № 83

**План**

**основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории**

**Каменского района Алтайского края 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование  мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности **Каменского** района (далее - КЧС и ПБ района) по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2022 года | первый квартал 2022 года | Председатель КЧС и ПБ района |
| 2. | Проверка готовности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров, к пожароопасному сезону | до 20 апреля 2022 года | Председатель КЧС и ПБ района, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Проведение разъяснительной работы и информирвание населения мерам пожарной безопасности в быту и действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты | апрель - октябрь 2022 года | Главы сельсоветов, восьмой пожарно – спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее - **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК)**  (по согласованию), руководители организаций Каменского района |
| 4. | Установление в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | с 10 апреля по 20 октября 2022 года | Общество с ограниченной ответственностью «Каменский лесодеревоперерабатывающий комбинат» (далее - ООО «Каменский ЛДК») (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от пожаров в случае их возникновения | апрель - октябрь 2022 года | **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК**, ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) |
| 6. | Подготовка и проверка средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также пожарных наблюдательных вышек к пожароопасному сезону | 01 апреля 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Баевскому лесничеству (далее – Баевское лесничество), отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому лесничеству (далее – Каменское лесничество) (по согласованию) |
| 7. | Проведение штабной тренировки по теме: «Организация управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами» | 20 апреля 2022 года | Отдел Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - отдел по делам ГО и ЧС); **8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК** (по согласованию), ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 8. | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению сельскохозяйственных палов, обеспечение внедрения прогрессивных методов земледелия, исключающих сжигание остатков растительности на полях | апрель - октябрь 2022 года | Управление Администрации Каменского района Алтайского края по агропромышленному комплексу (далее – Управление АПК) |
| 9. | Своевременное введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 10. | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных массивах | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 11. | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение на землях лесного фонда Российской Федерации на территории Каменского района очистки мест рубок от порубочных остатков | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Организация регулярного освещения в средствах массовой информации материалов об охране лесов от пожаров с целью проведения агитационно-разъяснительной работы | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию) |
| 14. | Проведение профилактической работы с охотниками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах | апрель - октябрь 2022 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию), Баевское лесничество, Каменское лесничество (по согласованию |
| 15. | Проведение патрулирований с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение к административной ответственности | апрель - октябрь 2022 года | Управление АПК, главы сельсоветов (по согласованию), территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы номер шесть управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 16. | Реализация задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | апрель - октябрь 2022 года | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Каменский» (по согласованию) |
| 17. | Осуществление мер по очистке полос отвода автомобильных дорог,  в местах прилегания их к лесным массивам от сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов | апрель - октябрь 2022 года | Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» филиал «Каменский» (по согласованию) |
| 18. | Создание минерализованных полос шириной не менее 10 метров в местах прилегания населенных пунктов к лесным массивам и землям сельскохозяйственного назначения | апрель - октябрь 2022 года | Главы сельсоветов (по согласованию) |