**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**09.12.2024 № 1001 г. Камень–на-Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана основных мероприятий по защите населения и территории Каменского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2025 года |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 22.11.2024 № 513-р, статьей 44 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьей 35 Устава муниципального образования городское поселение город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения в период весенне-летнего половодья,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Каменского района в период весенне-летнего половодья 2025 года (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций, расположенных и осуществляющих деятельность на территории Каменского района, принять необходимые меры по защите населения в период весенне-летнего половодья 2025 года на подведомственной территории и объектах.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 12.01.2024 № 08 «О мероприятиях по обеспечению безопасности населения и территории Каменского района в паводкоопасный период 2024 года».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.А. Баранова.

Глава района И.В. Панченко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района 09.12.2024 № 1001

**План**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Каменского района в период весенне-летнего половодья 2025 года**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка распорядительных документов на проведение противопаводковых мероприятий и ликвидацию последствий паводка | 01.02.2025 | главы сельсоветов (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Каменские теплосети», общество с ограниченной ответственностью «Град» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Диалог» (по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственный центр» |
| 2. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации | 01.02.2025 | руководители организаций Каменского района |
| 3. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ | 01.03.2025 | отдел Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел по делам ГО и ЧС);  восьмой пожарно - спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее - «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) |
| 4. | Уточнение перечня затороопасных участков рек и объектов, попадающих в прогнозируемые к затоплению территории | 25.02.2025 | отдел по делам ГО и ЧС |
| 5. | Создание межведомственной рабочей группы для контроля за прохождением паводкового периода | 01.03.2025 | отдел по делам ГО и ЧС |
| 6. | Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем | 01.03.2025 | отдел по делам ГО и ЧС, «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) |
| 7. | Определение порядка эвакуации населения.  Уточнение и подготовка мест размещения на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий  Создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием.  Проверка готовности пунктов временного размещения и питания к приему населения в паводкоопасный период | 01.03.2025 | управление делами Администрации Каменского района Алтайского края, комитет Администрации Каменского района Алтайского края по экономическому развитию |
| 8. | Создание резервного фонда для проведения экстренных противопаводковых мероприятий.  Создание запаса инертных материалов | 01.03.2025 | Комитет Администрации Каменского района по финансам, налогам и кредитной политике, комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре (далее - Комитет Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре) |
| 9. | Организация бесперебойной работы связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению (затоплению), в период ледохода и пропуска паводковых вод  Осуществление круглосуточного приема и передачи телеграмм с отметкой «Шторм» | 01.03.2025 | сервисный центр г. Камень-на-Оби Алтайского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»(по согласованию);  единая дежурно-диспетчерская служба Каменского района |
| 10. | Проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | 07.03.2025 | отдел по делам ГО и ЧС, единая дежурно-диспетчерская служба Каменского района, организации Каменского района |
| 11. | Организация взаимодействия с торговыми организациями в целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, расположенных на территории населенных пунктов, подверженных подтоплению и правобережной части Каменского района | 15.03.2025 | комитет Администрации Каменского района Алтайского края по экономическому развитию |
| 12. | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Проведение ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети | 22.03.2025 | Комитет Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре;  муниципальное унитарное предприятие «Каменские теплосети»;  муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| 13. | Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весенне-летнего половодья | 22.03.2025 | Комитет Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре;  общество с ограниченной ответственностью «Град» по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Диалог» (по согласованию) |
| 14. | Проверка готовности гидротехнических сооружений расположенных на территории Каменского района | 15.03.2025 | Комиссия по проверке готовности гидротехнических сооружений расположенных на территории Каменского района |
| 15. | Определение мест размещения пунктов контроля за измерением уровня воды на подтапливаемых территориях. Развертывание временных водомерных постов | 01.04.2025 | руководитель Каменской метеорологической станции (по согласованию),  глава Аллакского сельсовета (по согласованию);  глава Гоноховского сельсовета (по согласованию);  глава Корниловского сельсовета (по согласованию);  глава Столбовского сельсовета (по согласованию) |
| 16. | Подготовка поисково-спасательного отряда (команды), самоходных и других судов, необходимой техники на случай срочной эвакуации населения и материальных ценностей из населенных пунктов, подверженных подтоплению (затоплению) | 25.03.2025 | «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию);  муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственный центр»;  Каменский инспекторский участок Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);  Каменское отделение поисково-спасательного отряда Краевого казённого учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и  пожарной безопасности Алтайского края»(по согласованию) |
| 17. | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством | в течение всего периода весенне-летнего половодья | территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах (по согласованию) |
| 18. | Снижение уровня воды до минимальных объемов в искусственно созданных водоемах, разработка графиков сброса воды в период весенне-летнего половодья | март-апрель 2025 года | собственники гидротехнических сооружений, расположенных на территории Каменского района (по согласованию) |
| 19. | Принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зоне подтопления (затопления) | в течение всего периода весенне-летнего половодья | управление Администрации Каменского района Алтайского края по агропромышленному комплексу |
| 20. | Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций | в течение всего периода весенне-летнего половодья | управление делами Администрации Каменского района Алтайского края;  главы сельсоветов (по согласованию);  «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) |
| 21. | Проверка готовности рабочей группы, созданной при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района к организации работ по контролю за ходом выполнения противопаводковых мероприятий | 01.03.2025 | председатель КЧС и ОПБ Администрации Каменского района |
| 22. | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:  проведение скола льда вокруг металлических затворов сброса талой воды гидротехнических сооружений;  очистка от снега крыш зданий и многоквартирных жилых домов, кюветов, водопропускных труб под дорогами и на прилегающих территориях к жилому сектору, для беспрепятственного пропуска талых вод;  принятие мер по обеспечению сохранности и надежной работы трансформаторных подстанций, электрических, тепловых и водопроводных сетей;  предусмотреть необходимый запас материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий | 25.03.2025 | Комитет Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре;  филиал «Каменские межрайонные электрические сети» открытого акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (по согласованию);  Каменский РЭС ПО Северные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири-Алтайкрайэнерго» (по согласованию);  собственники гидротехнических сооружений, расположенных на территории Каменского района (по согласованию);  руководители жилищно-эксплуатационных управлений и собственники многоквартирного жилья (по согласованию) |
| 23. | Корректировка паспортов населенных пунктов района имеющих риск возникновения чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья | 01.03.2025 | единая дежурно-диспетчерская служба Каменского района |
| 24. | Установление наблюдения за ледовой переправой через р. Обь и другими водоемами на территории района. Обеспечить своевременное прекращение движения по ним транспорта, оперативно оповестив об этом население района через средства массовой информации. | 01.04.2025 | Комитет Администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре;  Каменский инспекторский участок ГИМС (по согласованию) |
| 25. | Представление ежесуточных сведений об уровне воды в реке Обь и реке Прослауха, а также образовании заторов льда на реке Обь в ЕДДС Администрации района  При достижении критического уровня воды сведения предоставлять через каждые 2 часа | в течение всего периода половодья | руководитель Каменской метеорологической станции (по согласованию),  глава Аллакского сельсовета (по согласованию);  глава Гоноховского сельсовета (по согласованию);  глава Корниловского сельсовета (по согласованию);  глава Столбовского сельсовета (по согласованию) |