РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2013 № 142                                                                        г. Камень –на -Оби

Об утверждении плана организации поэтапного предоставления государст-венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Каменском районе до 2015 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в целях обеспечения дальнейшей реализации Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Каменском районе до 2015 года  (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на руководителей органов Администрации района, оказывающих муниципальные услуги.

Глава Администрации района 						       В.Г. Штин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 22.04.2013  № 142

ПЛАН

организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в Каменском районе Алтайском крае до 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение перечня муниципальных услуг муниципального образования Каменский район Алтайского края, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 01.04.2013 | Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Алтайского края, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 2 | Разработка и принятие правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения услуг по месту пребывания | 01.05.2013 | Муниципальные правовые акты Каменского района | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 3 | В установленном порядке внесение изменений в действующие правовые акты Администрации Каменского района, регламентирующие порядок и условия предоставления муниципальных услуг, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством и обеспечения оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе МФЦ, а также разработка правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.08.2013 | Муниципальные правовые акты Каменского района | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | постоянно | актуальная информация на официальном сайте Администрации Каменского района, портале государственных и муниципальных услуг | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 5 | Проведение исследования с целью выявления уровня осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 01.12.2013; 01.12.2014 | отчет о результатах исследования | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 6 | Проведение социологического исследования для получения сведений об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.12.2013; 01.12.2014 | отчет о проведении социологического исследования | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 7 | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления Каменского района Алтайского края при предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна» | 01.06.2015 | заключенные соглашения о взаимодействии | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |
| 8 | Обеспечение функционирования единой автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Каменском районе Алтайского края в соответствии с установленными на федеральном уровне требованиями | 31.12.2015 | действующая Единая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | Органы Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги |