РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2014 № 282                                                                           г. Камень-на-Оби

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании Каменского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту на 2015-2018 годы»

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р); программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013-2018 годы  (распоряжение    Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р); государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р); плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (постановление  Администрации  Алтайского  края  от  27.02.2013 № 98)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании Каменского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту на 2015-2018 годы»  (прилагается).

2. Комитету Администрации Каменского района по образованию (Сердюцких В.И.), комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Сукмановой И.С.) обеспечить реализацию «дорожной карты», в пределах средств, предусмотренных по районному бюджету.

3. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании Каменского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту на 2014-2018 годы» осуществлять в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства муниципального образования Каменский район.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию В.И. Сердюцких.

Глава Администрации района 						     В.Г. Штин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 10.10.2014 № 282

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании Каменского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту на 2015-2018 годы»

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Каменского района,

# соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя:

- предоставление денежных средств Каменского района Алтайского края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Показатели | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | чел. | 577 | 579 | 580 | 580 | 581 | 581 |
| Охват детей программами дошкольного образования (1 – 6 лет) | % | 50.9 | 53.6 | 54 | 54 | 55 | 57 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3 – 7 лет) | % | 64.1 | 69.7 | 70 | 70 | 72 | 75 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 98.6 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 331 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | мест | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | мест | 15 | 15 |  |  |  |  |
| в том числе высокозатратные места (строительство и пристрои) | мест |  |  |  |  |  |  |
| за счет развития негосударственного сектора | мест |  |  |  |  |  |  |
| иные формы создания мест | мест | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: | чел. | 170 | 168 | 166 | 162 | 159 | 156 |
| всего, в т.ч. педагогические работники | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 12,5 | 6 | 14 | 8 | 8 | 16 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий Каменскому району Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: подписание соглашений с Главным управлением на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования; мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальным образованием программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 – 2018 гг. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 год – 79 %; 2015 год – 100 % |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий; использование имеющихся резервов; развитие негосударственного дошкольного образования; увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 – 2018 гг. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 год – 79%; 2015 год – 100 % |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 – 2018 гг. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 4 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию); территориальный отдел надзорной деятельности №6 Управления надзороной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД №6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 – 2015 гг. 2014 – 2018 гг. | Проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов не менее 2-х раз в год; проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала; проведение конкурса среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования или услуги по уходу и присмотру за дошкольниками «Частный (семейный) детский сад» на получение материальной поддержки (гранта) по плану муниципальных образовательных учреждений (МОУ) | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014-2018 гг. | Удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2014 году – ____ %; в 2015 году – ____ %; в 2018 году – ____ %; |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования: разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; разработка перечня (далее – Перечень) требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования; участие в мероприятиях подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования; модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС; формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 гг. 2014 – 2015 гг. 2014 – 2018 гг. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; издание нормативных правовых документов органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по реализации ФГОС дошкольного образования; утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации ООП; обеспечение дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3до 7 лет; увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников МОУ; реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |
| 7 | Обеспечение целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования; разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольных организаций к 2018 году 100%; удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций: 2014 год - 20%; 2015 год - 20%; 2016 год - 20%; 2017 год - 20%; 2018 год - 20% |
| 8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; установление показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей; разработка методических рекомендаций по формированию показателей эффективности деятельности основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 гг. | Удельный вес муниципальных образований Алтайского края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования – не менее, чем в 80 процентов муниципальных образований; мониторинг оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; примерный порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 9 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения дошкольными образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности дошкольных образовательных организаций | Комитет Администрации Каменского района по образованию; организации, осуществляющие оценку качества (по согласованию); | 2014 - 2018 гг. | Обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 10 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 гг. | Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ оказании муниципальных услуг; повышение эффективности обслуживания потребителей государственных (муниципальных) услуг |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта); планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет привлечения внебюджетных средств; разработка и внедрение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 г. 2014 г. | Проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками – не менее 7; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края |
| 13 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 г. 2014 –2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края; мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора – не менее 2-х раз в год |
| 14. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 - 2018 гг. | Оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 15 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 - 2015 гг. | Доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 – 2018 гг. 2015 и 2017 гг. | Положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 17 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет Администрации Каменского района по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 гг. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |

3. Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | - | # Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес муниципальных образований края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края | % | 75.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 40 | 33.3 | 34 | 34.5 | 34.5 | 35 | Увеличение удельного веса численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) |  | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.5 | 20 | Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) |

# II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере общего образования  Каменского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Каменского  района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

- формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

- разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников Каменского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности учреждений общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:

обновление кадрового состава;

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № П/П | Показатели | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 1378 | 1417 | 1412 | 1430 | 1395 | 1390 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1260 | 1354 | 1265 | 1255 | 1245 | 1280 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 30 | 38 | 47,7 | 60 | 72 | 81 |
| 5 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных учреждений | % | 47,2 | 45,5 | 44,2 | 40 | 37 | 33 |
| 6 | Число реорганизованных общеобразовательных учреждений | ОО | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Доля работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % | 18,9 | 19,5 | 24,5 | 9,5 | 13,5 | 22 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Объём дополнительных средств на повышение заработной платы за счёт снижения неэффективных расходов, в том числе повышения интенсивности труда | млн. руб. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

- Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования

- Каменского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации муниципальных казенных общеобразовательных учреждений (далее – МКОУ) | 2014-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2014 год – 70 %; 2015-2018 годы – 100 % |
|  | приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ (далее ООП) начального общего образования (далее – НОО); |  |  |  |
|  | обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; |  |  |  |
|  | Основное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; выявление и распространение успешного опыта реализации ООП основного общего образования (далее ООО) экспериментальных и пилотных школ; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014-2018 гг. 2015 г. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования 2015 год – 23 %; 2016 год – 41 %; 2017 год – 58 %; 2018 год – 78 %. соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствии требованиям ФГОС; |  | 2014-2018 гг. |  |
|  | приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2014-2018 гг. |  |
|  | совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2014-2018 гг. |  |
| 2 | - Разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 -2015 гг. | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 г. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных учреждений; |  | 2014 г. |  |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015-2018 гг. |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014-2018 гг. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 5 | Разработка и принятие муниципальной программы «Кадры» | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 г. | Повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24 % к 2018 г.; повышение уровня квалификации педагогических работников |
|  | Реализация муниципальной программы «Кадры» в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  | 2014-2018 гг. |  |
|  | меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества; |  | 2014-2018 гг. |  |
|  | формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов. |  | 2014-2018 гг. |  |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 -2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда учреждений не более 40 % |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 г. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |
| 8 | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Алтайского края; участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014-2014 гг. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 |
|  | совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: в формировании муниципального задания; в оценке качества образования; |  | 2015 г. | % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; |  | 2014-2018 гг. |  |
|  | разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; |  |  |  |
|  | развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 - 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 г. . | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе |
|  | актуализация: методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом требований Федерального закона от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; методики нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с указами Президента Российской Федерации (не ниже уровня средней заработной платы в регионе); дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общего образования с учетом квалификации, качества, результативности, инновационной деятельности и других характеристик; |  | 2014 г. |  |
|  | формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; |  | 2014-2018 гг. | Нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений; |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций; |  | 2014 г. |  |
|  | планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с указом Президента Российской Федерации за счет снижения неэффективных расходов, том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств |  | 2014-2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае; |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных учреждений, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций |  | 2014 г. | нормативные акты общеобразовательных учреждений, соответствующие федеральным методическим рекомендациям. |
| 11 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 -2018 гг. | Заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений общего образования: разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 г. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате работников в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений; показатели качества предоставляемых муниципальных услуг |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2014-2018 гг. | трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 13 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательного учреждения и средней заработной платы работников данных учреждений, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет Администрации Каменского района по образованию | 2014 -2018 гг. | Оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений и средней заработной платы работников данных образовательных учреждений |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014-2018 гг. | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; |  | 2015 и 2017 гг. |  |
|  | формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным учреждениям общего образования- |  | 2014-2018 гг. |  |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных учреждений с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2015 -2018 гг. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников учреждений общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 -2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений: обеспечение размещения общеобразовательными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности общеобразовательных учреждений | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 -2018 гг. | Обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 18 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных учреждениях | Комитет Администрации Каменского района по образованию, администрации МКОУ | 2014 -2018 гг. | Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг); повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  | 1,42 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| - Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | - баллы | 42,03 | 43,10 | 43,30 | 43,50 | 43,70 | 44,0 |  |
| - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае | % | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы работников в Алтайском крае |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 15,2 | 18,5 | 18,7 | 19 | 20 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных учреждений |

# III. Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования Каменского района, соотнесенные с этапами перехода

# к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 70 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 %  от средней заработной платы учителей в Алтайском крае.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | чел. | 1635 | 1697 |  | 1714 |  | 1718 |  | 1760 | 1792 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 14 | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел. | 114,3 | 111,5 |  | 108,4 |  | 105,8 |  | 103,0 | 97,0 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 33,3 |  | 16,7 | 16,7 |
| 5 | Изменения по сравнению с уровнем 2014 года расходов консолидированного бюджета на дополнительное образование | млн. руб. | 1,0 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | В том числе на выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с указанием ассигнований на оплату труда |  | - |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Каменского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели | - Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 11. | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | - Комитет Администрации Каменского района по образованию и общеобразовательные учреждения Каменского района | 2014 – 2018гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; доля детей, преимущественно от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств краевого и муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием; удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей; доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ; доля в учреждениях дополнительного образования программ для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ. Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании | Муниципальная программа (подпрограмма) развития дополнительного образования детей; аналитический отчет выполнения муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей |
|  | Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора |  |  |  | Нормативные доку-менты по организации сетевого взаимодействия реализации услуг дополнительного образования детей, негосударственного сектора |
|  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; корректировки и апробации дополнительных образовательных программ |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания; сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания; сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Обеспечение доступности дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания; сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. |  |  |  | Нормативные документы по организации летнего образовательного отдыха детей |
| - 12. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, образовательные организации | 2014-2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования | Нормативно-правовые документы организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей при застройке территорий |
| - 13. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей; формированию инновационной системы образования. | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, образовательные организации | 2014-2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования | Методические рекомендации по распространению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; нормативно-правовые документы по формированию инновационной системы образования |
| - 14 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2015 гг. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | Методические рекомендации по фор-мированию пока-зателей эффектив-ности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| - 22.1 | - Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Аналитический отчет выполнения муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. |
| - Введение эффективного контракта в дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| - 33.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014 г. 2014-2018 гг. | - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае | - Нормативные документы системы оплаты труда, стимулирующей работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования |
| 3.2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014 г. 2014-2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае | Нормативные акты по стимулированию эффективности деятельности руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей; трудовые договора с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования; аналитический отчет по внедрению эффективного контракта |
|  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Реализации муниципальной программы «Кадры» в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей. - Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края; - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - выявление и распространение лучшего опыта работы. | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в краевых муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | Повышение уровня квалификации педагогических работников; диссеминация лучшего опыта работы |
|  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей | Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта; публикации в средствах массовой информации |
|  | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014 -2018 гг. | Оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |  |
|  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения общеобразовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности общеобразовательных организаций | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014 -2018 гг. | Обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |  |
|  | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2018 гг. |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания; сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014 -2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов краевых государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае*; доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | - Комитет Администрации Каменского района по образованию, - образовательные организации | 2014-2018 гг. | Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта; публикации в муниципальных средствах массовой информации |  |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет | % | 58 | 59 | 63 | 65 | 68 | 70 | Не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае | % | 57,2 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов по отношению к заработной плате по экономике в Алтайском крае в 2018 году |

Приложение 1

Финансовое обеспечение

# плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в сфере образования Каменского района, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенным с этапами перехода

# к эффективному контракту

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Каменского района, млн. рублей

| Наименование мероприятия | 2013 год |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Консолидированный бюджет муниципального района (города) |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Потребность |  |  | Потребность |  |  |  | Потребность |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция, в т.ч. при передаче зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использование имеющихся резервов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие негосударственного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 6. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего, в том числе: учебники; Интернет; учебные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1,8 |  |  | 1,9 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение сбора и обработки первичных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| разработка и принятие муниципальной программы «Кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация программы «Кадры» в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров, в том числе: меры социальной поддержки молодых педагогов; поддержка талантливых педагогов |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,4 |  |  |  | 2,0 |  | 0,4 |  |  |  | 1,7 |  | 2,2 |  | 2,3 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реализация муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенство-вание организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 3,7 |  |  |  | 3,3 |  | 3,8 |  |  |  | 4,3 |  | 3,8 |  |  |  | 4,8 |  | 5,4 |  | 6,1 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 3,7 |  |  |  | 3,3 |  | 3,802 |  |  |  | 4,3 |  | 3,802 |  |  |  | 4,8 |  | 5,402 |  | 6,102 |  |  |  |  | 6,702 |  |  |  |  |  |