РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2014 № 147                                                                           г. Камень-на-Оби

О подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году и в соответствии со ст.45, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку к новому 2014-2015 учебному году не позднее 15 июня 2014 года и закончить к 20 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году (прилагается).

4. Утвердить график приёмки образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году (прилагается).

5. Комитету Администрации Каменского района по образованию (Сердюцких В.И.) обеспечить контроль за технологией проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

6. Руководителям образовательных учреждений Каменского района:

6.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к новому учебному году;

6.2. В день приемки учреждения рекомендуем проводить день открытых дверей;

6.3. Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году вести в соответствии:

с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10;

с Комплексом мер по модернизации общего образования в Каменском районе  в 2014 году;

с актом приёмки образовательных учреждений к новому учебному году;

с актом общего осмотра здания о готовности к эксплуатации в зимних условиях;

с актом обследования котельной (при наличии собственной котельной);

с требованиями, предъявляемыми к оснащению учреждений для работы по федеральным государственным образовательным стандартам;

7. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике (Сукманова И.С.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом 2014 года.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                      В.Г. Штин

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации района от 28.05.2014 № 147

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Каменского района к новому 2014-2015 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения | Срок исполнения (дата) | Отметка об исполнении (дата) | Примечание (причины не исполнения в установленный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Образовательные учреждения | 10.08.2014 |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Образовательные учреждения | Обслуживание согласно графику |  |  |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Образовательные учреждения | 01.07.2014 |  |  |
| 4 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение (МКОУ) «Рыбинская средняя общеобразовательная школа (СОШ)»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение (МБДОУ) – детский сад «Теремок» с. Аллак; МБДОУ – «Радуга» с. Корнилово; муниципальное казенное образовательное учреждение (МКДОУ) – детский сад «Берёзка» с. Рыбное; МБДОУ – детский сад «Ласточка» с. Новоярки | 01.08.2014 |  |  |
| 5 | Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и персонала учреждения образования (в соответствии с графиком) | Образовательные учреждения | 29.07.2014 |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация горячего питания 11 школьных пищеблоков, работающих на сырье | Общеобразовательные учреждения | 01.09.2014 |  |  |
| 7 | Прохождение медицинского осмотра персоналом (согласно графикам в установленный срок) | Образовательные учреждения | 20.08.2014 |  |  |
| 8 | Оборудование (ремонт) систем отопления | МКОУ «Луговская СОШ» (ремонт котла в школьной котельной); МКДОУ – детский сад «Ромашка» с. Луговое (утепление теплотрассы, ремонт дымовой трубы, растяжки, замена крана в котельной); МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» (ремонт котла в школьной котельной); МКОУ «Корниловская СОШ» (ремонт дымовой трубы, устройство вытяжки и зонта над котлами в школьной котельной); МКОУ «Попереченская СОШ» (ремонт дымовой трубы в школьной котельной); МКДОУ – детский сад «Колобок» с. Поперечное (утепление котельной); МКОУ «Новоярковская СОШ» (ремонт основного котла в школьной котельной); МКОУ «Октябрьская СОШ» (ремонт котла в школьной котельной) | 10.08.2014 |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка тревожной сигнализации | Образовательные учреждения | Обслуживание согласно графику |  |  |
| 10 | Ремонт ограждения по периметру образовательного учреждения | Филиал МКОУ «Столбовская СОШ» с. Дресвянка | 10.08.2014 |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение текущего ремонта зданий | Косметический и текущий ремонт - все образовательные учреждения | 10.08.2014 |  |  |
| 12 | Проведение капитального ремонта зданий | Подготовка проектной документации капитального ремонта здания МКОУ «Корниловская СОШ» - в рамках Программы «80х80» | 20.08.2014 |  |  |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработать и осуществить в каждом учреждении мероприятия, обеспечивающие устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Образовательные учреждения | 11.08.2014 |  |  |
| 14 | Принять нормативный документ о подготовке учреждений образования района к новому учебному году и копию предоставить в управление Алтайского края по образованию и делам молодежи к 1 июня 2014 года | Комитет Администрации района по образованию | 01.06.2014 |  |  |
| 15 | Организовать работу комиссий по приемке образовательных учреждений всех типов и видов с 1 августа и закончить не позднее 20 августа 2014 года. | Комитет Администрации района по образованию | 13,14,15 августа 2014 года |  |  |
| 16 | Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке учреждений образования к новому учебному году, согласовав с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю | Образовательные учреждения | 15.06.2014 |  |  |
| 17 | Переоборудование учебных кабинетов в основном здании в целях обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также требований по обеспечению условий реализации в ФГОС | МКОУ «Верх-Аллакская СОШ» | 01.08.2014 |  |  |
| 18 | Провести конкурсы по благоустройству территорий | Комитет Администрации района по образованию, образовательные учреждения | 15 августа 2014 года |  |  |
| 19 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |  |  |
| 20 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Общеобразовательные учреждения | По отдельному плану |  |  |
| Комплексная модернизация общего образования |  |  |  |  |  |
| 21 | Пополнение фондов библиотек, приобретение учебников и художественной литературы | Общеобразовательные учреждения | 10.08.2014 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 28.05.2014 № 147

СОСТАВ

комиссии по приёмке образовательных учреждений Каменского района

к новому 2014-2015 учебному году

| Штин Владимир Григорьевич | - | глава Администрации Каменского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Сердюцких Виктор Иванович | - | заместитель главы Администрации Каменского района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Антонова Лариса Николаевна | - | заместитель председателя комитета Администрации Каменского района по образованию; |
| Горенкова Ольга Николаевна | - | специалист комитета Администрации Каменского района по образованию; |
| Листопадский Виктор Алексеевич | - | председатель муниципального родительского совета (по согласованию); |
| Локтионов Андрей Александрович | - | председатель комитета Администрации Каменского района по строительству и архитектуре; |
| Матвеев Александр Геннадьевич | - | главный государственный инспектор Южно-Сибирского управления «Ростехнадзор» по экологическому, технологическому и атомному надзору Алтайского отделения по надзору в Электроэнергетике (по согласованию); |
| Зорин Андрей Викторович | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменский» (по согласованию); |
| Свитенко Дмитрий Анатольевич | - | начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); |
| Синяткина Людмила Александровна | - | председатель комитета Администрации района по культуре, спорту и делам молодежи (по согласованию); |
| Сорокина Елена Ивановна | - | ведущий специалист комитета Администрации Каменского района по образованию; |
| Юрк Олеся Владимировна | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах (ТО Роспотребнадзор) (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 28.05.2014 № 147

ГРАФИК

приёмки образовательных учреждений (ОУ) к новому

2014-2015 учебному году.

| № | Дата приёмки ОУ | Наименование ОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.08.2014 | МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» МКОУ «Луговская СОШ» МКОУ «Рыбинская СОШ» МКДОУ – детский сад «Лужок с. Гонохово МКДОУ – детский сад «Ромашка» с. Луговое МКДОУ – детский сад «Берёзка» с. Рыбное |
| 2 | 14.08.2014 | МКОУ «Корниловская СОШ» МКОУ «Новоярковская СОШ» МКОУ «Октябрьская СОШ» МКОУ «Попереченская СОШ» МКОУ «Толстовская СОШ» МБДОУ – детский сад «Радуга» с. Корнилово МБДОУ – детский сад «Ласточка» с. Новоярки МКДОУ – детский сад «Солнышко» п. Октябрьский МКДОУ – детский сад «Колобок» с. Поперечное МКДОУ - детский сад «Теремок» п. Филипповский |
| 3 | 15.08.2014 | МКОУ «Аллакская СОШ» МКОУ «Верх-Аллакская СОШ» МКОУ «Столбовская СОШ» МБОУ – детский сад «Теремок» с. Аллак МКДОУ – детский сад «Солнышко» с. Верх-Аллак |