РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2014 № 26                                                                            г. Камень-на-Оби

| Об утверждении Плана мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме |  |
| --- | --- |

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 № 601, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 45 Устава  муниципального образования Каменский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

Глава Администрации района                                                                     В.Г.Штин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 23.01.2014 № 26

ПЛАН

мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,

в том числе в электронной форме

| № п/п | Мероприятие | Срок завершения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году до уровня не менее 70 процентов |  |  |  |
| 1. | Размещение в средствах массовой информации материалов информационного характера о возможностях получения муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных услуг | 01.03.2014 | Управляющий делами Администрации Каменского района, редакция газеты «Каменская народная газета» (по согласованию) |
| 2. | Размещение объявлений в органах местного самоуправления, участвующих в предоставлении услуг, о возможностях получения муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных услуг | 01.03.2014 | Руководители органов Администрации Каменского района |
| 3. | Размещение тематических страниц, посвященных особенностям предоставления в электронной форме муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации Каменского района со ссылками на кнопку «Получить услугу» на Едином портале государственных услуг | 01.04.2014 | Информационный отдел Администрации Каменского района |
| Цель: Повышение эффективности организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
| 4. | Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения регламентов» органами местного самоуправления для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, межведомственного электронного взаимодействия | 01.07.2014 | Управляющий делами Администрации Каменского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Направление в краевое государственное бюджетное учреждение «Оператор электронного правительства Алтайского края» (далее КГБУ ОЭПАК) предложений по корректировке портальных форм заказа услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг | 01.04.2014 | Управляющий делами Администрации Каменского района |
| Цель: Активизация межведомственно электронного взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти |  |  |  |
| 6. | Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, о возможности получения через систему межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг | 15.02.2014 | Управляющий делами Администрации Каменского района, информационный отдел Администрации Каменского района |
| 7. | Принятие мер, направленных на получение межведомственных запросов преимущественно в электронной форме | постоянно | Руководители органов Администрации Каменского района |
| 8. | Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в нее начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных платежей | 01.03.2014 | Руководители органов Администрации Каменского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 9. | Обеспечение уточнения сведений для размещения рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 | Руководители органов Администрации Каменского района |
| 10. | Назначение ответственных за обработку запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 | Руководители органов Администрации Каменского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |