РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского  края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2015  №  247                                                                г. Камень - на - Оби

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края» на 2016-2020годы

В целях создания благоприятных условий для развития туризма на территории Каменского района, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы,  ст.45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, постановлением Администрации Каменского района от 26.11.2013 № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Каменская          народная газета» и разместить  на официальном сайте Администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  комитет     Администрации  района  по  экономическому развитию (Семенихина Е.И.).

| Глава Администрации района | В.Г. Штин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 21.10.2015 № 247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие туризма в Каменском районе

Алтайского края» на 2016-2020 годы

| Ответственный исполнитель программы Участники программы Подпрограммы программы Цель программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Сроки и этапы реализации программы Объемы финансирования программы Ожидаемые результаты реализации программы | Администрация района, индивидуальные предприниматели, Администрации сельсоветов Комитет Администрации района по экономическому развитию, комитет Администрации района по культуре и делам молодежи, комитет Администрации района по физической культуре и спорту отсутствуют создание условий для развития туризма в районе; разработка первоочередных мероприятий для повышения туристского имиджа района; формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района; развитие малого предпринимательства в сфере туризма - количество субъектов,оказывающих услуги в сфере туризма; -туристический поток; - количество лиц, занятых оказанием туристских услуг; 2016-2020 годы Общий объем финансирования программы составляет 3245 тыс. рублей, в том числе: средств краевого бюджета-1260 тыс.рублей; из них: в 2017 году – 270 тыс. руб. в 2019 году – 360тыс. руб. в 2020 году – 630 тыс. руб. из муниципального бюджета- 1535тыс. рублей; из них: в 2016 году- 74 тыс.руб. в 2017 году- 330 тыс. руб. в 2018 году- 331 тыс. руб. в 2019 году- 384тыс. руб. в 2020 году- 416 тыс. руб. из внебюджетных источников – 450 тыс. рублей, из них: в 2016 году – 50 тыс. руб. в 2017 году – 100 тыс. руб. в 2018 году – 50 тыс. руб. в 2019 году – 110 тыс. руб. в 2020 году – 140 тыс. руб. К концу 2020 года: туристический поток составит 1500 человек в год; количество субъектов, занятых оказанием туристских услуг –4ед; количество работников,занятых в сфере туризма-100 человек |
| --- | --- |

- Общая  характеристика сферы реализации муниципальной                                                       программы

Роль туризма в современном мире колоссальна. Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и народами, заставляет органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные организации и коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.

Сложившаяся ситуация в социальной сфере муниципального образования Каменский район в настоящее время не является стимулирующим фактором для формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Прослеживается тенденция отставания села от города по уровню и условиям жизни. Низкая привлекательность условий оплаты и характера сельского труда приводит к сокращению доли сельской молодежи в составе занятого населения район.

Развитие туризма в районе, как альтернативного вида деятельности, наряду с другими отраслями производства в районе, является одним из условий экономического роста поселений района.

Учитывая, что туризм затрагивает все другие виды деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь, стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительство, торговлю, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, транспорт, связь и т.п. значимость и необходимость данной программы очевидна. Это, прежде всего:

- приток инвестиций и создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства в сфере туризма;

- развитие инфраструктуры туризма в муниципальном образовании Каменский район;

- повышение благосостояния жителей района;

- привлечение молодежи с целью более глубокого изучения истории района, проведение краеведческой работы и т.д.;

- увеличение доходной части бюджета.

Прежде всего, необходимо создание условий для развития в районе организованного туризма, позволяющего удовлетворить спрос на разнообразные туристские услуги.

Каменский район образован в 1924 году, расположен на северо-западе Алтайского края, граничит:

- на севере с Ордынским районом, Новосибирской области;

- на северо-востоке с Сузунским районом Новосибирской области;

- на юго-востоке с Тюменцевским районом Алтайского края;

- на юго-западе с Баевским районом Алтайского края;

- на северо-западе с Панкрушихинским и Крутихинским районами Алтайского края.

Административным центром района является город Камень-на-Оби.

Площадь района составляет 3621 кв.км. Территориально район подразделяется на 13 муниципальных образований. В 32 населенных пунктах проживает 10582 человека. Население составляют – русские, немцы, украинцы, белорусы, казахи.

Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7 ; июля + 18,9. За теплый период 1У-Х месяцы выпадает осадков 254 мм, а за холодный х1-Ш – 70 мм. Средняя высота снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является – январь, снежный покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, господствующее направление ветра – юго-западное.

По северной части района (с востока на север) течет река Обь, образуя заводи и множество проток.

На территории района расположено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское, Чайкино и др.

Территория района занята лесостепью с березовыми колками и массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к средне-Обскому бору. В бору преобладает сосна, реже встречается береза, осина, в колках – береза и осина, из кустарников – акация желтая, смородина черная, рябина, калина, шиповник и т.д.

В лесах  обитают: лиса, заяц-рысак, хорек, колонок, белка, тетерев, глухарь.

Растительные ресурсы района дают  сырье для деревообрабатывающей,  пищевой и перерабатывающей промышленности, для развития животноводства.(лес, рыба, ягоды, грибы, разнотравье и т.д.)

Из культурно-исторических памятников в районе находятся – памятники археологии на территории с.Соколово, курганная группа в районе сел: Обское, Мыски, Рыбное, Гонохово, партизанские могилы, связанные с гражданской войной, памятники и мемориальные комплексы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.).

На левобережной части района, у села Корнилово, сторонников экологического туризма ожидает природоохранный заказник «Корниловский». От многочисленных собратьев его отличает наличие в подлеске караганы древовидной; занесённых в Красную книгу: перистого ковыля и папоротника мужского в травяном покрове.

Но основную туристическую ценность представляет собой правый берег Оби. В отличие от левого – он почти полностью покрыт лесом и представляет немалый интерес для приверженцев отдыха дикарём,. особенно северная часть района: от села Дресвянка до села Малетино, находящегося на границе с Новосибирской областью. В  селе Дресвянка расположен детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег», где каждое лето,  подрастающее поколение набирается сил перед новым учебным годом.  Зимой лагерь становится лыжной базой  не только для детей, но и для их родителей.

Развитие туризма в Каменском районе, в будущем  может стать весомым фактором стабилизации всего социально-экономического процесса, обеспечивая приток денежных средств, создавая новые рабочие места, прежде всего для местного населения, внося реальный вклад в улучшение платежного баланса.

Базу для реализации стратегии формирования на территории района туристического комплекса формируют реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты в сфере туризма.

Разработка Программы является первым этапом стратегического направления Концепции социально-экономического развития Каменского района на период до 2025 года.

# II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны.

Главной целью стратегии в области туризма в Каменском районе является создание всесезонного туристического комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития туризма в районе;

Задачами муниципальной программы являются:

разработка первоочередных мероприятий для повышения туристского имиджа района;

формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района;

развитие малого предпринимательства в сфере туризма.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2016 по 2020  годы.

В результате реализации муниципальной программы предусматривается создание правовых, финансовых и материально-технических условий, способствующих увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация муниципальной программы позволит увеличить туристический поток. Эффект программы будет состоять в создании условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении 1.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

программы

В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Каменского района.

Блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает реализацию инвестиционных проектов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2.

V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для

реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

Краевого, местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах составляет  3245 тыс.рублей, в том числе по годам:

2016 год-124 тыс.рублей;

2017 год-700 тыс.рублей;

2018 год-381тыс.рублей;

2019 год-854 тыс. рублей;

2020 год- 1186 тыс.рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации  муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов инвестиционной активности, высокой инфляцией. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию;

финансовые риски связаны с отсутствием или недостатком собственных средств инвестора.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

Обеспечения эффективной координации деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  å(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

å – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

4.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  å(Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

å – сумма значений.

4.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие туризма в Каменском

районе Алтайского края»

на 2016-2020 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Целевой индикатор | Единицы измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Туристический поток | чел./год | 960 | 1000 | 1050 | 1070 | 1270 | 1500 |
| 3. | Количество работников, занятых оказанием туристских услуг | чел. | 78 | 78 | 84 | 84 | 92 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие туризма в Каменском

районе Алтайского края»

на 2016-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края»

на 2015-2020 годы

| №п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Цель: Создание условий для развития туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Разработка первоочередных мероприятий для повышения туристического имиджа района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Выпуск буклета «Карта гостя Каменского района» | 2016 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | районный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2 Открытие и ведение на официальном сайте Администрации района раздела «Достопримечательности Каменского района» | 2016-2020 | Администрация Каменского района | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |
| 5 | Мероприятие 1.3 Освещение в средствах массовой информации положительного опыта оказания услуг в сфере сельского туризма | 2016-2020 | Администрация Каменского района | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- |  |
| 6 | Мероприятие 1.4 Создание видеоролика о Каменском районе | 2016 | Администрация Каменского района | 2 |  |  |  |  | районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.5 Разработка и изготовление сувенирной продукции с изображением достопримечательностей района | 2017 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи |  | 5 |  |  |  | районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.6 Содействие в составлении бизнес-планов по развитию туризма представителям малого и среднего бизнеса | 2016-2020 | Администрация Каменского района | ---- | ----- | ---- | ----- | ----- |  |
| 9 | Мероприятие 1.7 Поведение межрайонных соревнований по рыбной ловле «Клевая рыбалка» | 2016-2020 | Администрация Каменского района | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | районный бюджет внебюджетные средства |
| 10 | Мероприятие 1.8 Проведение межрегионального фестиваля «Казачья вольница» | 2016-2020 | Администрация района, комитет Администрации района по культуре и делам молодежи | 40 | 43 | 47 | 50 | 50 | районный бюджет |
| 11 | Задача 2 Формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.1 Проведение санитарной очистки зон традиционного отдыха населения и гостей района | 2016-2020 | Администрации сельсоветов ( по согласованию) | --- | ----- | ----- | ----- | ---- |  |
| 13 | Мероприятие 2.2 Создание «зеленых домов» | 2016-2020 | Индивидуальные предприниматели, Администрации сельсоветов (по согласованию) |  | 270 50 |  | 360 40 60 | 630 70 90 | краевой бюджет районный бюджет внебюджетные средства |
| 14 | Мероприятии е2.3 Проведение спортивных соревнований «Лыжня России» | 2016-2020 | Администрация района, комитет Администрации района по физической культуре и спорту | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | районный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.4 Проведение соревнований по лыжным гонкам на приз героя Социалистического труда Е.Е.Парфенова | 2016-2020 | Администрация района, комитет Администрации района по физической культуре и спорту | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | районный бюджет |
| 16 | Мероприятие 2.5 Проведение кулинарного поединка «Лучшие блюда из продуктов Каменского района» | 2016-2020 | Администрация района, комитет Администрации района по культуре и делам молодежи |  | 260 | 260 | 270 | 270 | районный бюджет |
| 17 | Задача3 Развитие малого предпринимательства в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 3.1 Проведение консультаций по вопросам организации туристического бизнеса | 2016-2020 | Информационно-консультационный центр, Администрация района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | ---- | ----- | ----- | ----- | ---- |  |
| 19 | Мероприятие 3.2 Сопровождение реализации проектов, направленных на развитие туристического бизнеса | 2016-2020 | Инвестиционный уполномоченный Каменского района | ---- | ----- | ---- | ----- | ----- |  |

Приложение  3

к муниципальной программе

«Развитие туризма в Каменском

районе Алтайского края»

на 2016-2020годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего финансовых затрат | 124 | 700 | 381 | 854 | 1186 | 3245 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 74 | 330 | 331 | 384 | 416 | 1535 |
| из краевого бюджета |  | 270 |  | 360 | 630 | 1260 |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 50 | 100 | 50 | 110 | 140 | 450 |