РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2015 № 259        				                                  г. Камень-на-Оби

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Каменского района Алтайского края» на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 28.12.2013 №703  «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Молодежь Алтая»  на 2014-2016 годы», статьёй 45 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, постановлением Администрации района от 26.11.2013 № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Каменского района Алтайского края» на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменская народная газета» и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации  района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию В.И. Сердюцких.

Глава Администрации района                                                                    В.Г. Штин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 09.11.2015 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Каменского района Алтайского края» на 2016-2020 годы»

Паспорт  муниципальной программы

«Молодежь  Каменского района Алтайского края»

на 2016 -2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Молодежь Каменского района Алтайского края» на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет Администрации Каменского района по культуре и делам молодежи |
| Соисполнители программы | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» (по согласованию); управление социальной защиты населения по г. Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому районам (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Камень – на – Оби» (далее - КГКУ ЦЗН г. Камень – на - Оби) (по согласованию); |
| Участники программы | Администрация Каменского района Алтайского края; комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; управление Администрации района по образованию; краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» (по согласованию); управление социальной защиты населения по г. Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому районам (по согласованию); КГКУ ЦЗН г. Камень – на - Оби (по согласованию); редакция газеты «Каменская народная газета» (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Каменского района (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Каменского района; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-досуговый центр» Каменского района (далее МБУК «РКДЦ»); |
| Цель программы | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. |
| Задачи программы | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; обеспечение трудоустройства молодежи в социально-значимых сферах деятельности; пропаганда здорового образа жизни молодежи; обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; в общем числе граждан в возрасте 14 - 30 лет; увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 - 30 лет; увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи; уменьшение доли лиц в возрасте 14 - 30 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в наркодиспансерах, в общем числе поставленных на такой учет; увеличение доли молодых предпринимателей в общей численности населения района, занятого предпринимательской деятельностью |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Средства районного бюджета 1250 тыс. руб. 2016 год - 150 тыс. руб.; 2017 год - 200 тыс. руб.; 2018 год - 250 тыс. руб.; 2019 год - 300 тыс. руб.; 2020 год - 350 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Реализация программы поможет достигнуть формирования гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности; увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений, до 7% в общем числе граждан в возрасте 14 - 30 лет; увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 5% в общем числе граждан 14 - 30 лет; увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, до 5% в общем числе молодежи; увеличение доли молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, до 10% в общем числе молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; увеличение доли молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, до 5% в общем числе граждан в возрасте 17 - 30 лет |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно.

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия.

На сегодняшний день в муниципальном образовании Каменский район проживает более 13000 молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет.  Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды. Разрушение традиционных форм социализации с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за собственную судьбу, поставив их перед выбором жизненного пути, с другой, - обнаружило для большинства из них необходимость включиться в новые общественные отношения.

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На таком подходе к молодежи, оценки  ее роли и значения для перспектив развития РФ должна основываться современная государственная молодежная политика, направленная на управление процессами в многообразной молодежной среде,  принятие соответствующих оптимальных решений, на опережение негативных социальных явлений, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, взамен политики запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и проблемы.

Государственная молодежная политика как составляющая социальной политики с момента своего возникновения в 1991 году является самостоятельным направлением деятельности государства по обеспечению правовых, социально-экономических условий воспитания, социального становления, развития и самореализации молодежи, защиты ее прав и законных интересов.

Качественно новый этап развития молодежного движения в Алтайском крае и Каменском районе обусловлен реализацией Концепции развития духовно-нравственной  культуры и гражданской активности  подростков и молодежи ведомственной целевой  программы «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы. В этой связи особую значимость приобретают изучение количественных и качественных параметров молодежного сектора населения, выявление динамики в социальном развитии молодежи.

В прошлые годы молодежная политика на территории Каменского района реализовывалась в соответствии с комплексными планами мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории  Каменского района на 2014 год, воспитание детей, подростков и молодежи в Каменском районе на 2013-2015 годы, в рамках этих  комплексных планов были приняты меры в трех приоритетных направлениях молодежной политики:

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о потенциальных возможностях развития;

стимулирование созидательной активности молодежи;

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общество.

Продолжением этих комплексных планов должна явиться муниципальная программа «Молодежь Каменского района Алтайского края» на 2016 - 2020 годы» (далее - программа).

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития района и гражданского общества, а также на обеспечение развития детских и молодежных общественных объединений в Каменском районе, деятельность которых способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности  подростков и молодежи.

Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в области молодежной политики, в формировании условий для самореализации и самоорганизации молодежи.

Программа включает содержательно-идеологическое, научно-методическое, организационно-управленческое, ресурсное и информационное обеспечение реализации ее цели и задач.

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления деятельности различных  организаций по развитию на демократической основе гражданского общества в Каменском районе Алтайского края, обеспечению активного участия молодых граждан в процессе ее социально-экономического развития.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Целью данной программы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

обеспечение трудоустройства молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

целенаправленная реализация исполнителями программы системы ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих идеологических, просветительских и воспитательных функций.

Реализация программы предусматривает создание и использование централизованных механизмов осуществления государственной молодежной политики при активном участии молодежи, их координацию и распространение.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Решение поставленных задач будет реализовываться посредством следующих мероприятий.

гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи;

поддержка и развитие потенциала сельской молодежи;

социально-экономическая адаптация молодежи. Государственная поддержка молодых специалистов;

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика алкоголизации, наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной среде;

развитие  подросткового и молодежного движения; развитие инфраструктуры молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюджета, необходимых для финансирования мероприятий программы в 2016 - 2020 годах, составляет 1250 тыс. рублей, из них:

2016 год - 150 тыс. руб.;

2017 год - 200 тыс. руб.;

2018 год - 250 тыс. руб.;

2019 год - 300   тыс. руб.;

2020 год - 350   тыс. руб.

Распределение объемов финансирования реализации программы осуществляется согласно приложению 2.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможностями кризисными  явлениями в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновению данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, неисполнению публичных нормативных обязательств, что может вызвать рост социальной напряженности в обществе.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями программы, направленными на привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к деятельности в данном направлении.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

6. Методика оценки эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по двум критериям:

- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета программы;

- степень реализации мероприятий программы.

6.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Fin=K/L*100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий программы;

K  -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

L   -   плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

6.2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по  следующей формуле:

n

Mer=(1/n)×∑  (Rj×100%)

J=I

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

Rj    - показатель  достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата – как «0»;

n -  количество мероприятий, включенных в программы;

∑ - сумма значени

Приложение 1

к муниципальной программе «Молодежь

Каменского района Алтайского края»

на 2016-2020 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Молодежь Каменского района Алтайского края»

на 2016-2020 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений; | % | 10 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| 2 | Доля подростков и молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет; | % | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| 3 | Доля лиц в возрасте 14-30 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в наркодиспансерах, в общем числе поставленных на такой учет; | % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи; | % | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 5 |
| 5 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе несовершеннолетнего населения района | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Доля молодых предпринимателей в общей численности населения района, занятого предпринимательской деятельностью | % | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Молодежь

Каменского района Алтайского края»

на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий, направленных на реализацию  муниципальной программы «Молодежь Каменского

района Алтайского края»  на 2016-2020 годы»

| № п/п | Цель, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Всего | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. | 2016-2020 | Администрация Каменского района Алтайского края; Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по г. Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому районам (по согласованию); КГКУ ЦЗН г. Камень – на Оби (по согласованию); Редакция газеты «Каменская народная газета» (по согласованию); Органы местного самоуправления поселений Каменского района (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Каменского района; МБУК «РКДЦ» |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задачи | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; (далее МБУК «РКДЦ»); Муниципальные казенные и бюджетные общеобразовательные учреждение (далее МКОУ, МБОУ) | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Районный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Проведение мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МБУК «РКДЦ»; МКОУ, МБОУ. | 135 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | Районный бюджет |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение районных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, спартакиад, фестивалей, конкурсов | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МКОУ, МБОУ. | 155 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | Районный бюджет |
| 6. | Задача 1.2. Обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; КГКУ ЦЗН г. Камень – на - Оби (по согласованию); |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.2.1. повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда и вовлечение её в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, содействие развитию молодёжного предпринимательства | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района по образованию; МБУК «РКДЦ»; КГКУ ЦЗН г. Камень – на Оби (по согласованию). | 250 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Районный бюджет |
| 8. | Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МБУК «РКДЦ); МКОУ, МБОУ. |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 1.3.1. Пропаганда среди молодежи общественных ценностей (здоровье, труд, семья, активная жизненная и гражданская позиция и т.д.), профилактика асоциального поведения в молодежной среде | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МБУК «РКДЦ»; МКОУ, МБОУ. | 225 | 30 | 35 | 50 | 50 | 60 | Районный бюджет |
| 10. | Мероприятие 1.3.2. Оказание социально-психологической помощи молодым семьям, детям и молодежи | 2016-2020 | Филиал муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Каменского района в п. Октябрьский клуб «Школа ответственного родительства» | 185 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | Районный бюджет |
| 11. | Задача 1.4. Обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи. | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МБУК «РКДЦ»; МКОУ, МБОУ. |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 12. | Мероприятие 1.4.1. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района; МБУК «РКДЦ»; МКОУ, МБОУ. | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | Районный бюджет |
| 13. | Мероприятие 1.4.2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе организация работы соответствующих тематических площадок в рамках международных, межрегиональных и всероссийских мероприятий | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района. | 90 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | Районный бюджет |
| 14. | Мероприятие 1.4.3. Развитие социальной активности молодежи | 2016-2020 | Комитет Администрации района по культуре и делам молодежи; Управление образования Администрации района. | 60 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | Районный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  | 1250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |  |