РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2015 № 79                                                                         г. Камень - на - Оби

О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Каменского района в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ               «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации Алтайского края от 18.03.2015 № 61-р, в целях охраны лесов, своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, руководствуясь статьей 50 Устава  муниципального образования Каменский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации  лесных пожаров на  территории  Каменского района в 2015 году (прилагается).

2. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов, главам сельсоветов:

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных образований;

обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС);

обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

обеспечить взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспортных и других средств для тушения лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

осуществить комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, включая:

проведение опашки населенных пунктов с периодичностью 2 раза в год;

создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах района и на прилегающих к ним территориях;

обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 01.04.2014 № 101 «О подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Каменского района в 2014 году».

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета по агропромышленному комплексу А.В. Брежнева.

Глава Администрации района                                                                   В. Г. Штин

##### УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 08.04.2015 № 79

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Каменского района в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Каменского района (далее - КЧС и ПБ района) по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2015 года | Апрель 2015 года | Председатель КЧС и ПБ района |
| 2 | Проверка готовности населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, к пожароопасному сезону | Апрель-май 2015 года | Председатель КЧС и ПБ района |
| 3 | Проведение разъяснительной работы и обучение населения мерам пожарной безопасности в быту и действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты | Апрель-сентябрь 2015 года | Главы Администраций сельсоветов, главы сельсоветов (по согласованию), Федеральное государственное казенное учреждение «Восьмой отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю», (далее – ФГКУ «8 ОФПС по Алтайскому краю») (по согласованию) |
| 4 | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от пожаров в случае их возникновения | Апрель-октябрь 2015 года | ФГКУ «8 ОФПС по Алтайскому краю», ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 5 | Своевременная и качественная подготовка средств предупреждения и тушения лесных пожаров, закрепленных за пожарно-химическими станциями, а также пожарных наблюдательных вышек к пожароопасному периоду 2015 года | До 15 апреля 2015 года | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 6 | Проведение штабной тренировки по теме «Организация управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами» | 17 апреля 2015 года | Отдел Администрации района по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (далее - отдел по делам ГО, ЧС и МОБ); ФГКУ «8 ОФПС по Алтайскому краю (по согласованию), ООО «Каменский ЛДК» краю» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Установление в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | С 10 апреля по 20 мая 2015 года | ООО «Каменский ЛДК» (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению сельскохозяйственных палов, обеспечение внедрения прогрессивных методов земледелия, исключающих сжигание остатков растительности на полях; прекращение финансовой поддержки сельхозпроизводителей, допускающих такие действия | Апрель-июнь 2015 года | Комитет Администрации района по агропромышленному комплексу |
| 9 | Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ | С апреля по сентябрь 2015 года | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 10 | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Ежедневно в течение пожароопасного сезона | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 11 | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы | При введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение на землях лесного фонда Российской Федерации на территории Каменского района очистки мест рубок от порубочных остатков | В течение года | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 13 | Организация регулярного освещения в средствах массовой информации материалов об охране лесов от пожаров с целью проведения агитационно-разъяснительной работы | В течение года | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 14 | Проведение профилактической работы с охотниками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах | В течение пожароопасного периода | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение к административной ответственности | В течение пожароопасного периода | ООО «Каменский ЛДК»; отделы обеспечения полномочий в области лесных отношений по Каменскому и Баевскому лесничествам (по согласованию); Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации (МО МВД России) «Каменский» (по согласованию); отдел регионального государственного экологического надзора Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию) |
| 16 | Реализация задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охрана материальных и культурных ценностей в зонах чрезвычайных ситуаций | В случае возникновения чрезвычайной ситуации | МО МВД России «Каменский» (по согласованию) |
| 17 | Осуществление мер по очистке полос отвода автомобильных дорог, в местах прилегания их к лесным массивам от сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов | До 20 мая 2015 года | Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйста Алтайского края «Каменское дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию) |