РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Каменское районное Собрание депутатов

Алтайского  края

Р Е Ш Е Н И Е

15.06.2011 №  14                                                                         г. Камень– на -Оби

О реализации решения районного Собрания депутатов от 07.11.2007 № 330 «О комплексной Программе социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017 годы»

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края

районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о реализации комплексной Программы социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменская народная газета».

Глава района                                                                                          А.М. Семенец

УТВЕРЖДЕН

решением районного Собрания

депутатов от 15.06.2011  № 14

ОТЧЕТ

о реализации комплексной Программы социально-экономического

развития Каменского района на 2008-2017 годы

Комплексная Программа социально-экономического развития  Каменского района Алтайского края (далее - Программа) утверждена решением районного Собрания депутатов от 07.11.2007 №330 «О комплексной Программе социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017 годы».

Главная цель Программы - достижение высокого уровня жизни населения на основе динамичного развития экономики.

Для достижения главной цели в Программе были определены наиболее значимые цели, сформулированные с учетом муниципальных проблем и стратегических приоритетов.

Отчет о реализации Программы в 2010 году подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 10.08.2010 № 355 «О порядке мониторинга программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года».

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и мероприятий Программы за 2010 год, оценка ее выполнения в 2012 году в контексте намеченных приоритетов, среднесрочных целей и поставленных задач. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 52 индикатора и выполнения 45 мероприятий.

Подготовленный на основе мониторинга Отчет о реализации Программы в 2010 году обеспечивает адекватное внесение изменений в мероприятия и индикаторы программы на плановый период.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Из 37 мероприятий на 2010год:

- 1 полностью завершено;

-  28 реализовались в плановом режиме;

-   8 не финансировались, в т.ч.

- реализация 7 мероприятий перенесена на 2011год

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 598999,6 тыс. рублей. Фактический объем финансирования по итогам 2010г. составил 919036,42тыс. рублей или 153,4%.

План, тыс. руб.                                                                              Факт, тыс. руб.

33 107,3                                   ЦЕЛЬ №1                                               28870,82

20 815,6                                   ЦЕЛЬ №2                                               29917,9

544 572,7                                 ЦЕЛЬ №3                                               859779,7

504                                         ЦЕЛЬ №4                                                 468,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

ПЛАН                                                                                               ФАКТ

9247,1                     Федеральный бюджет                                   20044,9 (в 2,2р.)

35315,4                    Краевой бюджет                                           46937,22 (132,9 %)

14836,4                    Местный бюджет                                         10796,9 (72,8 %)

539739,7                  Внебюджетные источники                         841257,4 (155,9%)

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

Из 49 целевых индикаторов:

- выполнены  - 34

в т.ч. с превышением запланированных значений-22

- не выполнены - 15

ЦЕЛЬ №1:  Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

Достижение данной цели осуществлялось в рамках реализации 14 мероприятий (9 КЦП, 3 ВЦП , 2 непрограммных мероприятия) и оценивается 20 целевыми индикаторами

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 33107,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-федеральный бюджет- 3011,5 тыс. рублей                   3380,7 тыс. руб.(112,3%)

- краевой бюджет        - 21562,4 тыс. рублей  Факт      15216,12 тыс. руб.(70,5%)

- местный бюджет       - 8533,4  тыс. рублей                  10274тыс. руб.(120,4%)

ВСЕГО-  33107,3 тыс. руб.                                          28870,82млн. руб.(95,9%)

В рамках КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы реализация цели обеспечивалась по  направлению «Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка» профинансировано в объеме 76,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в результате:

- 49 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, трудоустроены на общественные и временные работы;

- 34 женщины, имеющие малолетних детей, прошли профессиональную подготовку и переподготовку.

На реализацию КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы  запланировано 3,4 тыс. рублей из краевого бюджета за счет чего:

- дети района приняли участие в краевых конкурсах и олимпиадах, участвовали в мероприятиях « Будущее Алтая».

КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы завершила свою реализацию.

Объем финансирования программы составил14,42 тыс. рублей, за счет чего:

- проведен комплекс мероприятий по вовлечению в трудовую деятельность молодежи, не имеющей достаточного опыта эффективной деятельности на рынке труда, стабильной профессиональной занятости;

- проведены мероприятия по координации деятельности субъектов молодежной политики в сфере пропаганды здорового образа жизни:

- проведены акции по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИда.

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы.

На предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 390 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета-113,4 тыс. рублей, из краевого бюджета-18,9 тыс. рублей, из местного бюджета-18,9 тыс. рублей, внебюджетные средства-238,8 тыс.рублей. Социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена 1 семье.

КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы финансирование запланировано 228,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 130,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (57 % от плана). Финансировалась одна подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» за счет чего:

- проведено централизованное обеспечение противотуберкулезными препаратами основного ряда для лечения больных туберкулезом и обеспечения проведения  профилактического лечения детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции.

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы профинансирована в размере13982,3 тыс. рублей (73 % от плана на год), за счет чего:

-  социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана 2618 малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- 13% населения воспользовались своим правом на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при этом на 640 семей было израсходовано 4358,6 тыс. рублей из краевого бюджета;

- 2, 5 тысячи человек получили социальные выплаты на детей;

- 623 школьника из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием при школах;

- организованы в поселениях мероприятия для малоимущих, посвященные: Международному дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери, дню защиты детей, Дню Победы, новогодним и рождественским праздникам;

- 249 несовершеннолетних подростка были трудоустроены на временные работы;

- 134 человека приняли участие во временных и общественных работах.

Финансирование КЦП «Культура Алтайского края» на 207-2010 годы в 2010 году профинансировано 195,2 тыс. рублей (65% от плана на год) средства направлены на:

- проведение смотров и конкурсов художественной самодеятельности;

- приобретение музыкальных инструментов и художественной литературы.

Финансирование ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2009-2011 годы в отчетном периоде составило 429 тыс. рублей (108,9% от плана на год). Средства направлены на:

- проведение районных соревнований и олимпиад;

-на участие в краевых  и всероссийских соревнованиях.

ВЦП «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае» на 2008-2010 годы профинансирована в полном объеме-4302,4 тыс. рублей за счет чего:

- проведены модернизации технологического оборудования в 2-х школах района;

- охват учащихся школьным питанием в районе 95%.

ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2008-2010 годы в 2010 году профинансировано3676,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1130 тыс. рублей, средств краевого бюджета 1100 тыс. рублей и средств местного бюджета 1446,1 тыс. рублей. Средства направлены на внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, повышения квалификации педагогических работников, оснащение автобусов для перевозки детей аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оборудование сидений автобусов ремнями безопасности.

Финансирование КЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» за отчетный период составила 275 тыс. рублей из средств местного бюджета за счет чего в районе проводились массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия среди детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам, настольному теннису.

Мероприятие «Ремонт и реконструкция объектов соцкультбыта» в 2010 году профинансировано в объеме 4700 тыс. рублей за счет чего произведен ремонт в детских садах и школах района.

1 мероприятие  программы реализовались в неплановом режиме.

1. ФЦП «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг.». По данной программе профинансировано 28402,2 тыс. рублей, улучшили жилищные условия 31 участник ВОВ.

Достижение целевых индикаторов

Из 20 целевых индикаторов:

- превышены плановые значения 6 индикаторов («Общий коэффициент рождаемости», «Коэффициент миграционного прироста», «Денежные доходы в расчете на душу населения», «Уровень официально зарегистрированной безработицы», «количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся образовательных школ», «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000человек населения»);

- достигнуто плановое значение 5 индикаторов («Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет», «Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения», «Удельный вес населения-участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа в общей численности населения», «Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа», «Уровень удовлетворения потребности населения в медицинской помощи»).

- не достигли значения 9 индикаторов («Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки», «Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя», «Коэффициент естественного прироста (убыли) населения», «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы», «Темп роста численности занятых в экономике», «Уровень преступности», «Обеспеченность населения врачами», «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками).

ЦЕЛЬ №2 Рост уровня и качества жизни населения

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 10 мероприятий (3 КЦП, 1ВЦП и 6 непрограммных мероприятий)  и оценивается 9 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 20815,6 тыс. рублей, выполнение составило 143,7%:

-федеральный бюджет        4579,3 тыс. руб.              15007,9тыс. руб.(в 32раз)

- краевой бюджет                7132,6 тыс. руб.   Факт  12929,2 тыс. руб.(181,3%)

-местный бюджет                  6151,8 тыс. руб.           522,9 тыс. руб.(8,5%)

- внебюджетные источники  2951,9 тыс. руб.           1457,905тыс. руб.  ( 49,3%)

ВСЕГО – 20815,6 тыс. руб.                                         29917,905тыс. руб.(143,7%)

Не реализовывались 3 мероприятия  (1 КЦП, 1мероприятие по исполнению Губернаторской программы 1 непрограммное мероприятие):

1. КЦП 2 Подготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2007-2011годы – не велось финансирование из краевого бюджета.

2.  По исполнению Губернаторской программы «75х75» не велось строительство средней общеобразовательной школы на 180 мест в с. Аллак, данное мероприятие перенесено на 2011-2012 годы.

3. Мероприятие «Строительство базы отдыха на р. Прослауха» перенесено на 2012-2013 годы.

Реализация 7 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

1. В рамках КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010 годы: из запланированных 2048,6 тыс. рублей профинансировано 12533,8 тыс. рублей из краевого бюджета , 185,9 тыс. рублей из местного бюджета и 2350 тыс. рублей внебюджетные средства, за счет чего:

- 1012 человек нашли работу;

- 249 человек несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет были трудоустроены на временные работы в период летних каникул;

- на профессиональное обучение направлено 80 человек;

- на временные работы были трудоустроены 3 выпускника.

2. По КЦП «Дополнительные мероприятия  по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году» из запланированных 4579,3 тыс. рублей профинансировано 5209,9 тыс. рублей (113,8% от плана по программе на год).

3. По ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2008-2010 годы: из запланированных 34 тыс. рублей, фактически профинансировано 58,4 тыс. рублей (171,8% от плана по программе на год).

4. В рамках мероприятия «Строительство базы отдыха в с. Обское»  финансирование составило 500 тыс. рублей или 25% от запланированного объема.

5. На мероприятие «Строительство базы отдыха в с. Корнилово» направлено 100 тыс. рублей или 25% от запланированного объема средств.

6. На мероприятие «Реформирование ЖКХ» было запланировано 5401,8 тыс. рублей, т.к. район принял участие в реализации ФЦП « О фонде содействия реформированию ЖКХ» профинансировано из федерального бюджета 9900 тыс. рублей, из краевого бюджета 337 тыс. рублей, внебюджетных средств 337 тыс. рублей. В результате отремонтировано 5 многоэтажных дома.

7.  На мероприятие «Проведение работы по охране труда» запланировано 1,905 тыс. рублей и профинансировано в полном объеме.

Достижение целевых индикаторов

Из 9 целевых индикаторов, по итогам 2010 года:

- превышены плановые значения 5 индикаторов («Обеспеченность жильем», «Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования», «Индекс физического объема оборота розничной торговли», «Индекс физического объема оборота общественного питания», «Темп роста платных услуг населению»;

- достигнуты плановые значения 3 индикаторов («Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования», «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Оборот общественного питания в расчете на душу населения);

- не достигнуты значения 1 индикатора: «Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений».

ЦЕЛЬ № 3 Рост экономического потенциала

Достижение цели осуществлялось в рамках  реализации 13 мероприятий (1ФЦП, 1 ВЦП, 11 внепрограммных мероприятий) и оценивается  16 индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 544572,69тыс. рублей, в т.ч.

федеральный бюджет- 1656,3 тыс. руб.                     1656,3тыс. руб. (100%)

краевой бюджет         -  6116,39 тыс. руб.    Факт     18323,9тыс. руб.( в 3 р.)

внебюджетные средства – 536800 тыс. руб.             839799,5 тыс. руб.(156,4%)

ВСЕГО – 544572,69 тыс. руб.                                   859779,7 тыс. руб.(160,1%)

Реализация 8 программных мероприятий осуществлялась в плановом режиме:

1. ФЦП «Социальное развитие села» до 2012 года  реализовалась по 2 направлениям: «Предоставление жилья в сельской местности» и «Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов». Ее объем финансирования  составил 3048 тыс. рублей (99% от плана). Введено в эксплуатацию и приобретено на вторичном рынке 120,3 кв. м. жилья.

2. Финансирование мероприятий ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы  составило 17780,9 тыс. рублей. Основной объем средств- привлечение сельхозтоваропроизводителями района кредитных ресурсов. Средства направлены на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и приобретение основных средств.

3. Мероприятие «Развитие кормопроизводства и укрепление кормовой базы» профинансировано в полном объеме.

4. Мероприятие «Организация баз и добычи полезных ископаемых на месторождениях «ООО Гранит» профинансировано  на сумму 2600 тыс. рублей. За отчетный период проведены следующие работы:

- распланированы площади, подготовлен участок, проведены земляные работы, запущены обжиговые печи.

5. Мероприятие «Введение новой технологической линии по производству щебня» по данному финансирование осуществлено в полном объеме.

6. Мероприятие «Строительство технологической дороги между каменным карьером и промышленной площадкой» за счет введения в эксплуатацию данной дороги на предприятии ОАО «МКК» произошло снижение технологических потерь.

7. Мероприятие «Ввод в действие пекарни в с. Корнилово» профинансировано на 100%. Завершено строительство здания пекарни, проведены работы по монтажу технологического оборудования, подведены необходимые инженерные коммуникации. Создано 5 новых рабочих мест.

8.  Финансирование  мероприятия «Строительство ЛДК» составило 800000 тыс. рублей (160% от плана на год). Произведен монтаж модуля цеха по распиловке круглой древесины, склада готовой продукции, подведены необходимые инженерные  коммуникации, закуплено и смонтировано германское оборудование: линия лесопиления, сортировки круглого леса, сортировки пиломатериала, подачи круглого леса.

Финансирование 5 мероприятий не производилось, выполнение их перенесено на 2012-2013 годы:

1. Мероприятие «Строительство пекарни в с. Новоярки»

2. Мероприятие «Ввод в действие производственной базы К(Ф)Х Мармазинских»

3. Мероприятие «Ввод в действие производственной базы К(Ф)Х Харин»

4. Мероприятие «Строительство рыбного комплекса в с. Корнилово»

5. Мероприятие «Строительство тепличного комплекса с. Корнилово»

Достижение целевых индикаторов

Из 16 целевых индикаторов:

- превышены плановые значения 9 индикаторов («Объем отгруженных товаров на душу населения», «Индекс промышленного производства», «Валовая продукция сельского хозяйства на душу населения», «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств», «Количество  тракторов (приобретение)», «количество зерноуборочных комбайнов (приобретение)», « Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях», «Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций», « Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике»);

- достигли планового значения 2 индикатора («Степень износа основных  производственных фондов в экономике», «Уровень использования пашни»);

- не достигли значения 5 индикаторов («Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике», «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах», «Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций», «Инвестиции в основной капитал на душу населения»)

ЦЕЛЬ № 4   Повышение эффективности управления районом

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия

(1ВЦП) и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программного мероприятия в 2010 году запланирован в объеме 504тыс. рублей:

Краевой бюджет     504 тыс. руб.       Факт              468 тыс. руб.(92,8%)

1. В рамках ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009-2011 годы финансирование составило 468 тыс. рублей (92,8% от плана) за счет чего:

- подготавливались и размещались материалы на наиболее актуальные темы района в краевых и местных СМИ.

Достижение целевых индикаторов

Из 4 целевых индикаторов:

-превышены плановые значения 2 индикаторов («Бюджетная обеспеченность  за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», «Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета»);

- достигнуто значение 2 индикаторов («Уровень дотационности бюджета», «Изменение просроченной кредиторской задолженности по финансированию расходов консолидированного бюджета района»).

Председатель комитета Администрации

района по экономике и управлению

имуществом                                                                                      Е.И. Семенихина