РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Каменское районное Собрание депутатов Алтайского  края

Р Е Ш Е Н И Е

20.06.2012 №  32                                                                         г. Камень– на -Оби

О реализации решения районного Собрания депутатов от 07.11.2007 № 330 «О комплексной Программе социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017 годы»

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края

районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о реализации комплексной Программы социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Каменская народная газета».

Заместитель председателя

районного Собрания депутатов                                                                  И.Н. Хох

- УТВЕРЖДЕН

решением районного Собрания

депутатов от 20.06.2012 № 32

- ОТЧЕТ

- о реализации комплексной Программы социально-экономического

развития Каменского района на 2008-2017 годы

Комплексная Программа социально-экономического развития Каменского района Алтайского края (далее - Программа) утверждена решением районного Собрания депутатов от 07.11.2007 № 330 «О комплексной Программе социально-экономического развития Каменского района на 2008-2017 годы».

- В ее состав вошли:

- концепция развития муниципального образования Каменский район Алтайского края до 2017 года;

- программа социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период (2008-2012 года).

Главная цель Программы – достижение высокого уровня жизни населения на основе динамичного развития экономики.

Индикаторы и мероприятия охватывают 4 приоритетных направления социально-экономического развития района на среднесрочный период:

1. Создание  благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района.

2. Рост уровня и качества жизни населения.

3. Рост экономического потенциала.

4. Повышение эффективности системы управления районом.

Для определения степени достижения целей и задач Программы проведен анализ фактических значений 52 индикаторов и выполнения 73 мероприятий.

Результатом анализа должно стать принятие конкретных управленческих решений органами местного самоуправления района  на плановый период с целью устранения проблем, влияющих на выполнение целей и задач Программы.

- ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Из 73 мероприятий на 2011год:

- 14 полностью завершены;

- 46 реализовались в плановом режиме;

- 13 не финансировались, в т.ч.

- реализация  2 мероприятий перенесена на 2012 год

Общий объем финансирования плановых мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 246891,69 тыс. рублей.  Фактический объем финансирования по итогам 2011 года составил 322376,54 тыс. рублей или 130,6 %.

План, тыс. руб.                                                                             Факт, тыс. руб.

34784,03                                   ЦЕЛЬ №1                                     81463,05

55547,62                                  ЦЕЛЬ № 2                                     89100,6

155917,04                                ЦЕЛЬ № 3                                     151380,89

643                                           ЦЕЛЬ №4                                      432

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

ПЛАН                                                                                               ФАКТ

31259,7                     федеральный бюджет                                  90297,97

154957,78                  краевой бюджет                                           176025,95

7335                           местный бюджет                                          12653,16

53339,21                   внебюджетные средства                              43399,46

- ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

- Из 52 целевых индикаторов:

- - выполнены – 33

в т.ч. с превышением запланированных значений- 22

- не выполнены-19

ЦЕЛЬ № 1: Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

Достижение данной цели осуществлялось в рамках реализации 18 мероприятий (11 КЦП, 6 ВЦП, 1 не программное мероприятие) и оценивается 24 целевыми индикаторами

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011году запланирован  в объеме 34728,03 тыс. рублей , в т.ч:

тыс. рублей

федеральный бюджет    1611,4                                                   1712,8 (106,3%)

краевой бюджет             30986,63                 ФАКТ                  75592,2(243,9%)

местный бюджет         2130                                                      5887,6  (276,4%)

ВСЕГО- 34728,03 тыс. рублей

В рамках КЦП   « Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы     по направлению «Поддержка семей с детьми» профинансировано в объеме 2242,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в результате:

- 39  многодетных семей получили единовременное пособие в размере 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассников;

- 257 многодетных семей получили пособие в размере 5 тыс. рублей для подготовки к школе учащихся 2-11 классов;

По направлению «Содействие устройству  на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- 1 семья  получила единовременное  пособие по усыновлению ребенка.

По направлению «Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка»

-   1 из    женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, трудоустроена на временные и общественные работы;

- 6 женщин, имеющих малолетних детей прошли профессиональную переподготовку.

На реализацию КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2012годы запланировано 201,1 тыс. рублей за счет чего:

- централизованно приобретено 213 экземпляров  справочной, энциклопедической, художественной и детской литературы;

- приобретено 2 компьютера для детской школы искусств с. Новоярки и КПО с. Гонохово.

КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015годы, запланировано 904,7 тыс. рублей  фактически профинансировано 590 тыс. рублей.

Социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена одной семье.

КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011годы завершила свою реализацию.

Объем финансирования программы составил 473,81тыс. рублей за счет чего:

- произведен закуп медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации детей  против  природно-очаговых заболеваний;

-  проведено централизованное обеспечение противотуберкулезными препаратами основного и резервного ряда для больных туберкулезом.

КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми»  на 20011-2013 годы профинансирована в размере 15342,8 тыс. рублей (100% от плана на год) за счет чего:

- социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана 1631 семье попавшей в трудную жизненную ситуацию;

- 590 семей получили субсидию на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг;

- 341 школьник из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием при школах;

-организованы в поселениях мероприятия для малоимущих граждан посвященные: Международному дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей, новогодним и рождественским праздникам.

КЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012 годы профинансировано 4,32 тыс. рублей за счет чего в районе  проводились в районе массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия среди детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису.

КЦП «Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» Все в твоих руках» на 2009-2011 годы  завершена.

Объем финансирования в 2011году составил  146,3 тыс. рублей.

КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических  районах Алтайского края» на 2010-2014годы профинансировано 473,81 тыс. рублей за счет чего

- произведено повышение сейсмостойкости строящейся МОУ Аллакской средней школы на 180 мест в с. Аллак

ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы профинансировано 44,5 тыс рублей. Средства направлены на:

- развитие добровольческой деятельности молодежи, создание условий для  деятельности молодежных общественных  объединений и некоммерческих организаций;

- пропаганду среди молодежи общественных ценностей, просвещению по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;

- организацию спартакиад, учебно-тренировочных сборов, туристических слетов, фестивалей, конкурсов в сфере гражданского образования и патриотического воспитания;

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2009-2011 годы. Реализация программы завершена. Объем финансирования в 2011 году составил 479,3 тыс. рублей в т. ч. из краевого бюджета- 154,8 тыс. рублей, из муниципального бюджета- 324,5 тыс. рублей. Средства направлены на:

- проведение районных соревнований и олимпиад;

- участие в краевых  и всероссийских соревнованиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы профинансировано из краевого бюджета 471,66 тыс. рублей, из муниципального бюджета 1403 тыс. рублей. Средства направлены на :

- развитие единой образовательной информационной среды, в т.ч. организация дистанционного обучения детей-инвалидов;

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования;

- осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалист, работающих в системе образования;

-предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам на организацию лечения в санаторно-курортных учреждениях расположенных на территории Алтайского края;

- организацию и проведение единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов;

- оказание финансовой поддержки одаренной молодежи;

- проведение новогодних мероприятий;

- оснащение образовательных учреждений современным оборудование, корпусной мебелью, компьютерной техникой.

ВЦП «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае» на 2008-2010 годы завершена.

Объем финансирования в 2011г. составил 398,3 тыс. рублей за счет чего проведена модернизация оборудования в 1 школе района.

Мероприятие «Ремонт и реконструкция объектов соцкультбыта» в 2011 году профинансировано в объеме 3352,7 тыс. рублей за счет чего произведен ремонт в детских садах и школах района.

1 мероприятие программы реализовалось в неплановом режиме.

1. ФЦП «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг.». По данной программе  профинансировано29313тыс. рублей, улучшили жилищные условия 32 участника ВОВ.

Достижение целевых индикаторов

Из 24 целевых индикаторов:

- превышены плановые значения 9 индикаторов («Денежные доходы на душу населения», «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы»,  «Уровень официально зарегистрированной безработицы», «Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя»», «Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения», «Доля детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольную образовательную и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3до 7 лет», « Доля лиц, занимающихся в физкультурно- оздоровительных клубах, секциях, группах, в общей численности населения района», «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения»;

- достигнуто плановое значение 4 индикаторов («Темп роста численности занятых в экономике», «Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя», «Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки», «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры»);

- не достигнуты значения 11 индикаторов («Коэффициент естественного прироста (убыли) населения», «Общий коэффициент рождаемости», «Коэффициент миграционного прироста (убыли)», «Уровень преступности», «Объем  оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на одного жителя», «Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения», «Уровень удовлетворения потребности населения в медицинской помощи», «Удовлетворенность населения качеством общего образования», «Охват учащихся общеобразовательных школ летним отдыхом», «Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами», «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района».

ЦЕЛЬ №2 Рост уровня и качества жизни населения

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 20 мероприятий

( 3 КЦП, 4 ВЦП, 3 МЦП, 10 не программных мероприятий )  и оценивается  11 индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 55547,62 тыс. рублей в т.ч.

федеральный бюджет          5000                               8782,32(175,6%)

краевой бюджет                   40608,41                        68284,98(168,2%)

местный бюджет                 5205         ФАКТ         6649,4      (127,8%)

внебюджетные средства   4734,21                          3434,21    (72,5%)

ВСЕГО-                                  55547,62                       87150,91 ( 156,9%)

Не реализовались 3 не программных мероприятия

Строительство базы отдыха в с. Обское- перенесено на 2012год;

Строительство базы отдыха на реке Прослауха- финансовые затруднения собственника;

Строительство базы отдыха в с. Корнилово - финансовые затруднения собственника;

Реализация 15 мероприятий осуществлялась в плановом режиме:

КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-2012 годы профинансирована в объеме 13245,68 тыс рублей в т. ч. из краевого бюджета 11124,58 тыс. рублей, из местного бюджета- 188,5 тыс. рублей., внебюджетные средства-1932,6 тыс. рублей за счет чего:

- 135 человек были устроены на общественные и временные работы;

-123 несовершеннолетних подростка устроены на временные работы;

- предоставлена поддержка 2 семьям переселившимся в сельскую местность;

- выплачены пособия по безработице безработным гражданам;

КЦП «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в Алтайском крае в 2011 году» завершена.

По данной программе профинансировано 3887,88 тыс. рублей( 100% от плана).

ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на2011-2013годы запланировано-70,3 тыс. рублей,  профинансировано – 140,6 тыс. рублей (в 2раза больше планового значения).

ВЦП «О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2009-2011годы завершена. Данная программа финансировалась из внебюджетных средств в размере 141,4 тыс. рублей.

ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы из запланированных 230 тыс. рублей фактически профинансировано 309,5 тыс. рублей (134,6% от запланированного) за счет чего:

- 686 детей отдохнули в загородных лагерях и на летних детских площадках.

ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» финансирование из краевого бюджета не велось.

МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском районе на 2011-2012 годы» профинансирована в полном объеме в размере 140 тыс. рублей. за счет чего:

-проведен энергоаудит в 7 школах с оформлением энергопаспортов;

- установлено 4 прибора учета тепловой энергии.

МЦП «О поддержке и развитии предпринимательства в Каменском районе»на 2010-2013годы профинансировано 50 тыс. рублей.

В результате чего ведется постоянная работа информационно-консультационного центра, проводились семинары, дни открытых дверей.

МЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в Каменском районе» на 2010-2012 годы финансирование  не велось.

Проектирование и строительство турэкоцентра в районе с. Обское профинансировано в размере 100 тыс. рублей за счет собственных средств предприятия.

Строительство средней общеобразовательной школы на 180 мест с. Аллак профинансировано 56436,8 тыс. рублей из краевого бюджета, 6270,9 тыс. рублей из местного бюджета. Строительство школы согласно заключенного муниципального контракта будет завершено в октябре 2012 года.

Проектирование и строительство причала под стоянку маломерного речного транспорта, дома рыбака, склада хозяйственного инвентаря финансирование составило 300 тыс. рублей или 100% от плана.

Строительство базы отдыха на озере Горькое профинансировано в размере 50% от плана и составило 750 тыс. рублей.

Проектирование и строительство базы отдыха в районе с. Аллак профинансировано в полном объеме и введено в эксплуатацию.

На мероприятие «Реформирование ЖКХ» было запланировано 7082 тыс. рублей. Район принял участие в реализации закона « О фонде содействия реформированию ЖКХ», в результате чего проведен капитальный ремонт 2-х многоэтажных домов в с. Луговое. Финансирование велось из федерального бюджета- 5000 тыс. рублей, краевого- 150 тыс. рублей, местного – 150 тыс. рублей, внебюджетные средства- 1782 тыс. рублей.

На мероприятие «Проведение работы по охране труда» запланировано 2,21 тыс. рублей и профинансировано в полном объеме.

Достижение целевых индикаторов

Из 11 индикаторов по итогам 2011 года

- превышены плановые значения 7 индикаторов (Обеспеченность жильем»,  «Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования», «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», « Индекс физического объема оборота розничной торговли», «Оборот общественного питания в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота общественного питания», «Темп роста платных услуг населению»);

- достигнуты плановые значения  1 индикатора («Уровень газификации»);

- не достигнуты значения 3 индикаторов («Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений», «Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального комплекса», «Протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования»).

ЦЕЛЬ №3 Рост экономического потенциала

Достижение цели осуществлялась в рамках 27 мероприятий ( 1 ФЦП, 3 ВЦП, 23 не программных мероприятия)  и оценивается 12 индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 155917,04 тыс. рублей в т.ч.

федеральный бюджет        24648,3                                          1545( 6,3%)

краевой бюджет                  82719,74         ФАКТ                 17985,04(21,7%)

внебюджетные средства   48549                                           49863(102,7%)

ВСЕГО:                                155917,04                                     69393,04( 44,5%)

Реализация  22 программных мероприятий осуществлялась в плановом режиме:

ФЦП «Социальное развитие села» до 2012 года реализовалась по двум направлениям: «Предоставление жилья в сельской местности» и «Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов».Объем финансирования составил 5403 тыс.рублей. Приобретено на вторичном рынке жилье общей площадью  492,4 кв. м.

Финансирование ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012годы составило 23,46 тыс. рублей за счет чего:

- произведено субсидирование  части затрат на реализованное молоко и молочные продукты собственного производства.

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы профинансирована в полном объеме, размер финансирования составил- 101809,43 тыс. рублей. Основной объем средств направлен на субсидирование затрат по привлеченным кредитам сельхозтоваропроизводителями. Кредитные ресурсы привлекались на приобретение элитных семян, новой  сельскохозяйственной технике, КРС.

Финансирование ВЦП «Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы составило 45 тыс. рублей. Средства были направлены на субсидирование части затрат на перевозку сахарной свеклы автомобилями и железнодорожным транспортом.

Мероприятие «Развитие кормопроизводства и укрепление кормовой базы» профинансировано в полном объеме.

Мероприятие «Выращивание технической культуры Рапс» профинансировано полностью, за счет чего велось субсидирование части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.

Мероприятие «Проектирование и устройство  промышленной площадки»

Данное мероприятие профинансировано полностью,  за счет чего произведено распланирование площади, подготовлен участок, проведены земляные работы.

Мероприятие «Строительство полигона для захоронения промышленных отходов производства мясокомбината» профинансировано на 50% от плана.

Мероприятие «Ввод в действие производственной базы К(Ф)Х Мармазинских»  профинансировано на 100%. Завершено строительство зерносклада на 750тонн, мастерской на 2 единицы техники, мехтока  и открытой стоянки для сельхозтехники.

Мероприятие «Ввод в действие производственной базы К(Ф)Х Харин»

Профинансировано на 50%. За счет чего построен зерносклад на 300тонн.

Мероприятие «Проектирование и устройство промышленной площадки и подъездной дороги» профинансировано на 50%.

Мероприятие «Строительство магазина в селе Аллак» профинансировано в полном размере. Завершено строительство здания магазина, площадки для мусорных отходов.

Мероприятие «Проектирование и строительство пометохранилища» профинансировано на 100%.

Мероприятие «Строительство производственной базы  К(Ф)Х Гартман» профинансировано полностью. Завершено строительство зернотока и зерносклада.

Мероприятие «Строительство магазина в с. Аллак» ИП Улитина Е.А. профинансировано в полном размере. Завершено строительство здания магазина, площадки для мусорных отходов.

Мероприятие «Строительство  магазина в с. Обское» профинансировано полностью. Завершено строительством здания магазина, площадки для мусорных контейнеров.

Мероприятие «Строительство производственной базы К(Ф)Х Анищенко» профинансировано на 50% за счет чего построены три зерносклада.

Мероприятие «Строительство производственной базы К(Ф)Х Внуков» профинансировано на 100%. Завершено  строительство 3 зерноскладов, коровника на 100 голов, открытой стоянки для сельхозтехники.

Мероприятие «Строительство производственной базы ООО « Рим» профинансировано на 100%.  Завершено строительство 3-х зерноскладов, мехтока, открытой стоянки для сельхозтехники.

Мероприятие «Строительство пункта технического обслуживания на 2 поста и пункта приема и реализации с/х продукции» профинансировано на 50%.

Мероприятие «Установка башни сотовой связи ООО «Мегафон» профинансировано на 100%. Башни установлены в селах Столбово, Аллак, Рыбное, Корнилово, Новоярки, Филипповский.

Мероприятие «Установка башни сотовой связи ООО « МТС» профинансирована полностью. Башни установлены в селах: Рыбное и Новоярки.

Мероприятие «Установка башни сотовой связи ОАО «Енисейтелеком» профинансировано на 100%. Установлены башни в селах: Гонохово и Луговое.

Финансирование 5 мероприятий не велось :

1. Мероприятие «Строительство трассы автомобильной дороги

« Самарский-Рыбное-Гонохово-Обское» перенесено на 2012г.

2. Мероприятие «Реконструкция и расширение водопроводных и водозаборных сооружений в с. Новоярки» перенесено на 2012г.

3. Мероприятия: «Ввод в действие пекарни в с. Корнилово»; «Строительство рыбного комплекса в с. Корнилово»; «Строительство тепличного комплекса в с. Корнилово» должны были осуществляться  ИП Андреевой Г.М., которая из-за сложного финансового положения не смогла приступить к работе.

Достижение целевых индикаторов

Из 11 целевых индикаторов:

- превышены плановые значения 6 индикаторов («Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения»; «Индекс промышленного производства», «Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике»; «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), «Удельный вес  безубыточных сельскохозяйственных организаций»,  «Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций»);

- достигли планового значения 2 индикатора («Поголовье крупного рогатого скота», «Уровень использования пашни»);

- не достигли значения 3 индикатора («Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех хозяйств в сопоставимых ценах», «Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от общей численности занятых в экономике», «Инвестиции в основной капитал на душу населения»).

ЦЕЛЬ №4 Повышение эффективности управления районом

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия

(1 ВЦП) и оценивается6 индикаторами:

Общий объем финансирования программного мероприятия в 2011 году запланирован в объеме 643 тыс. рублей:

Краевой бюджет    643                    ФАКТ                          432(67,2%)

В рамках ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009-2011годы  финансирование составило 67,2% от плана. За счет чего:

- подготавливались и размещались  материалы на наиболее актуальные темы района в краевых и местных СМИ.

Достижение целевых индикаторов

Из 6 целевых индикаторов:

- превышены плановые значения 2индикаторов («Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», « Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района»);

- достигнуто значение 3 индикаторов («Изменение просроченной кредиторской задолженности по финансированию расходов консолидированного бюджета района», «Темп роста объема муниципальных заказов,  заказов, размещенных путем проведения торгов и запросов котировок (без учета совместных торгов), «Удельный вес муниципального заказа, размещенного у единственного поставщика в общем объеме муниципальных заказов, размещенных по результатам торгов, запросов котировок»).

-не достигли планового значения 1 индикатор («Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) с учетом расходов на содержание органов местного самоуправления поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных образований, в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»).

Председатель комитета Администрации

района по экономике и управлению

имуществом                                                                                      Е.И.Семенихина