РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**22.01.2020 № 25 г. Камень – на – Оби**

|  |
| --- |
| О мероприятиях по обеспечению безопасности населения и территории Каменского района в паводкоопасный период 2020 года  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 46 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весенне-летнего половодья,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Каменского района в период весенне-летнего половодья 2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций, расположенных и осуществляющих деятельность на территории Каменского района принять необходимые меры по защите населения в период весенне-летнего половодья 2020 года на подведомственной территории.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 18.01.2019 № 15 «О мероприятиях по обеспечению безопасности населения и территории Каменского района в паводкоопасный период 2020 года».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н.Гордиенко

 УТВЕРЖДЕН постановлением

 Администрации района

 от 22.01.2020 № 25

**План**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Каменского района в период весенне-летнего половодья 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работПроверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем | 01.03.2020 | отдел Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел Администрации района по делам ГО и ЧС),восьмой пожарно – спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (далее - **8 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю)** (по согласованию) |
| 2. | Уточнение и подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из подтапливаемых территорий Определение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием | 01.03.2020 | управление делами Администрации Каменского района Алтайского края,Комитет Администрации Каменского района по жилищно - коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре (далее - Комитет Администрации района по ЖКХ)главы сельсоветов (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Проверка наличия связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению (затоплению). В период ледохода и пропуска паводковых вод осуществление круглосуточного приема и передачи телеграмм с отметкой «Шторм» Поддержание в готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | 01.03.2020 | линейно - технический цех Каменского района Алтайского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию),старший оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Каменского района |
| 4. | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Проведение ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сетиПроведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весенне-летнего половодья | 20.03.2020 | Комитет Администрации района по ЖКХ,главы сельсоветов (по согласованию), руководители жилищно-эксплуатационных управлений и собственники многоквартирного жилья (по согласованию) |
| 5. | Принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зоне подтопления (затопления) | 01.03.2020 | управление Администрации Каменского района Алтайского края по агропромышленному комплексу  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Подготовка личного состава, самоходных и других судов, необходимой техники на случай срочной эвакуации населения и материальных ценностей из населенных пунктов, подверженных подтоплению (затоплению) | 01.04.2020 | **8 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю** (по согласованию);муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»;Каменский инспекторский участок Федерального казенного учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию);**Каменское отделение поисково-спасательного отряда Краевого казённого учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»** (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством | в течение всего периода весенне –летнего половодья | территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах (по согласованию) |
| 8. | Определение мест возможных заторов льда на реках и проведение предупредительных взрывных работы (при необходимости) | март-апрель 2020 года | рабочая группа комиссии по предупреждениюи ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменского района по контролю за ходом выполнения противопаводковых мероприятий на территории Каменского района (далее – рабочая группа КЧС и ПБ Каменского района);организации, имеющие разрешение на производство взрывных работ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Определение береговой зоны затопления, мест для размещения пунктов контроля за измерением уровней воды на подтапливаемых территориях, не имеющих стационарных водомерных постов | 01.04.2020 | рабочая группа КЧС и ПБ Каменского района |
| 10. | Организация взаимодействия с торговыми организациями в целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов первой необходимости, расположенных на территории населенных пунктов, подверженных подтоплению | 20.03.2020 | комитет Администрации Каменского района Алтайского края по экономическому развитию |
| 11. | Снижение уровня воды до минимальных объемов в искусственно созданных водоемах, разработка графиков сброса воды в период весенне-летнего половодья | март-апрель 2020 года | собственники гидротехнических сооружений, расположенных на территории Каменского района (по согласованию) |
| 12. | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:проведением скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;очистка водопропускных труб под дорогами;проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительному укрепления;обеспечение пропускной способности дорог, мостов, мостовых переходов в период весенне-летнего половодья:создание необходимого запаса материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий |  | Комитет Администрации района по ЖКХ,главы сельсоветов (по согласованию), филиал «Каменские межрайонные электрические сети» открытого акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (по согласованию);Каменский РЭС ПО Северные электрические сети филиала ПАО «МРСК Сибири-Алтайкрайэнерго» (по согласованию);Каменский филиал государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (по согласованию)**ПЧ-25 Каменской дистанции пути - структурного подразделения Алтайского отделения структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций | постоянно | отдел Администрации района по делам ГО и ЧС,**8 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю** (по согласованию);управление делами Администрации Каменского района Алтайского края,главы сельсоветов (по согласованию) |
| 14. | Проверка готовности гидротехнических сооружений расположенных на территории Каменского района  | 15.03.2020 | Комитет Администрации района по ЖКХ |
| 15. | Охрана общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению) | в течение всего периода половодья | межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России (МОВД) «Каменский» (по согласованию) |
| 16. | Корректировка паспортов населенных пунктов района имеющих риск возникновения чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья | 01.03.2020 | старший оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Каменского района |
| 17. |  Проверка готовности рабочей группы, созданной при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района к организации работ по контролю заходом выполнения противопаводковых мероприятий на территории, где прогнозируется наиболее опасная паводковая обстановка | 20.03.2020 | председатель КЧС и ПБ Администрации Каменского района |
| 18. | Организация подготовки медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пострадавшим во время половодья, подготовить необходимый резерв медикаментов | 15.03.2020 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каменская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 19. | Установление контроля за своевременным закрытием ледовой переправы через р. Обь на территории района | 01.04.2020 | Комитет Администрации района по ЖКХ,  |
| 20. | Представление ежесуточных сведений об уровне воды в реке Оби и реке Прослауха, а также образовании заторов льда на реке Обь в ЕДДС Администрации районаПри достижении критического уровня воды сведения предоставлять через каждые 2 часа | в течение всего периода весенне-летнего половодья  | руководитель Каменской метеорологической станции (по согласованию);глава Аллакского сельсовета (по согласованию);глава Гоноховского сельсовета (по согласованию);глава Корниловского сельсовета (по согласованию);глава Столбовского сельсовета (по согласованию) |