## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в Каменском районе Алтайского края по состоянию на 01 октября 2023 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации, тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств, тыс.руб |  | План финансирования в 2023 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Строительство | Строительство стоматологической клиники в г.Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 123, ИП Горожанкина АВ | 10000 | 2017 - 2023 | да | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
2 | Строительство | Строительство здания авто-тех обслуживания в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 109и ИП Дикарев С.Е. | 28000 | 2019-2023 | да | 21000 | 0 | 7000 | 21 | 25 | 0 | Реализация проекта
3 | Реконструкция | Реконструкция здания магазина автозапчастей в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 111б, ИП Пичугин Д.Н. | 1000 | 2019-2023 | да | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
4 | Строительство | Строительство гостиницы в г. Камень-на-Оби, ул. Победы, 2а ИП Габоян Г.Н. | 5000 | 2019-2025 | да | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 5 | 0 | Строительство приостановлено - проблемы с оформлением технической документации
5 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна в г.Камень-на-Оби, ул.Кондратюка, 32Б, КХ Зайцев А.И. | без данных | 2018-2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта (Частичный ввод в эксплуатацию 23 объектов -реализация первой очереди)
6 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, переработке, сушке и хранению растительного сырья в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | 250000 | 2020-2023 | да | 195700 | 0 | 54300 | 0 | 12 | 0 | Реализация проекта
7 | Строительство | Стротельство здания гаража в г.Камень-на-Оби, ул. Гагарина, д.100б, Финк А.А. | без данных | 2019 - август 2023 года | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализации проекта
8 | Реконструкции | Здание пивцеха с подвалом г. Камень-на-Оби, ул. Алтайская. д. 43 ООО "СибМост" | 9000 | 2022 - 2026 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
9 | Строительство | Склад для хранения зерна в Каменском районе, с. Корнилово, ул. Каменская, д. 41б, КФХ Куксов Д.В. | 3000 | январь 2023 - апрель 2023 | да | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
10 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, д. 155а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
11 | Строительство | Строительство асфальтобетонного завода ИП Мелконян А.С. | без данных | 01.02.2023 - 01.02.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
12 | Строительство | Строительство пометохранилища ООО Каменская птицефабрика | 15000 | 15.02.2023 - 31.12.2025 | да | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
13 | Строительство | Строительство производственного здания ООО Родник | 7000 | 03.03.2023 - 31.12.2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
14 | Реконструкция | Реконструкция магазина ИП Извекова Н.А. | 2000 | 20.03.2023 - 20.03.2024 | да | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
15 | Реконструкция | Реконструкция нежилого здания ЗАО Каменский МСК | 3500 | 01.09.2022 - 14.04.2023 | да | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
16 | Строительство | Строительство мельницы (75 т/сут.) АСК Союз | 220000 | 14.08.2023 - 14.07.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект будет реализовыывться в 2 этапа : 1 этап 2024- год 185 000 тыс. руб, 2- этап 2025 год - 35 000 тыс. руб.
17 | Строительство | Строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ "Каменская межрайонная больница" | 1000000 | 17.08.2023 - 17.12.2025 | да | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
18 | Строительство | Стрроительство зерносклада в п. Толстовском ИП Никулин А.Н. | 1000 | 21.09.2023 - 20.09.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
Глава Каменского района Алтайского края __________________________ И.В. Панченко