## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в Каменском районе Алтайского края по состоянию на 31 декабря 2022 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации, тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств, тыс.руб |  | План финансирования в 2022 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Строительство | Строительство стоматологической клиники в г.Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 123, ИП Горожанкина АВ | 10000 | 2017 - 2023 | да | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
2 | Строительство | Строительство здания авто-тех обслуживания в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 109и ИП Дикарев С.Е. | 28000 | 2019-2021 | да | 21000 | 0 | 7000 | 21 | 25 | 0 | Реализация проекта
3 | Реконструкция | Реконструкция здания магазина автозапчастей в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 111б, ИП Пичугин Д.Н. | 1000 | 2019-2020 | да | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
4 | Строительство | Строительство гостиницы в г. Камень-на-Оби, ул. Победы, 2а ИП Габоян Г.Н. | 5000 | 2019-2021 | да | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 5 | 0 | Строительство приостановлено - проблемы с оформлением технической документации
5 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна в г.Камень-на-Оби, ул.Кондратюка, 32Б, КХ Зайцев А.И. | без данных | 2018-2022 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта (Частичный ввод в эксплуатацию 23 объектов -реализация первой очереди)
6 | Строительство | Стротельство комплекса по приемке, переработке, сушке и хранению растительного сырья в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | 250000 | 2020-2022 | да | 195700 | 0 | 54300 | 0 | 12 | 0 | Реализация проекта
7 | Строительство | Стротельство здания гаража в г.Камень-на-Оби, ул. Гагарина, д.100б, Финк А.А. | без данных | 2019 - август 2023 года | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализации проекта
8 | Строительство | Стротельство сушильных камер в Каменском районе, Пригородный сельсовет, п. Октябрьский, ул. Солянной тракт, д. 1, ООО "Каменский ЛДК" | 40000 | 2022 | нет | 0 | 0 | 40000 | 0 | 4 | 0 | Проект реализован
9 | Строительство | Зернохранилище силосного типа емкостью 10258 тонн хранение в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | 50000 | 2021 - 2022 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
10 | Строительство | Зернохранилище силосного типа емкостью 20516 тонн хранение в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | 70000 | 2021 - 2022 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
11 | Строительство | Силосы для зерна общей емкостью 17545 м3 в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, д.115, КХ Зайцев А.И. | без данных | 2021 - 2022 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
12 | Реконструкции | Здание пивцеха с подвалом г. Камень-на-Оби, ул. Алтайская. д. 43 ООО "СибМост" | без данных | 2022 - 2026 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
13 | Строительство | Склад для хранения зерна в Каменском районе, с. Корнилово, ул. Каменская, д. 41б, КФХ Куксов Д.В. | 5000 | март 2022 - сентябрь 2022 | да | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
14 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Победы, д. 231 ИП Виневцева Е.М. | 3000 | март 2022 - ноябрь 2022 | да | 3000 | 3000 | 3000 | 4 | 4 | 0 | Проект реализован
15 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 110 ИП Бабенко С.А. | без данных | апрель 2022 - март 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
16 | Реконструкция | Здание гаража г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 152 ИП Божков Г.А. | 2000 | май 2022 - июнь 2022 | да | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
17 | Строительство | Зерноочистительный комплекс Каменский район поселок Толстовский КФХ Никулин А.Н. | 35000 | апрель 2022 - октябрь 2022 | да | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
18 | Строительство | Зерносклад Каменский район поселок Толстовский КФХ Никулин А.Н. | 10000 | июнь 2022 - декабрь 2022 | да | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
19 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, д. 155а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
20 | Строительство | Здание гаража с магазином г. Камень-на-Оби, ул. Громова, д.49б ООО Алтайский каравай | без данных | 2022-2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
21 | Строительство | Зерносклад 2 Каменский район поселок Толстовский КФХ Никулин А.Н. | 10000 | октябрь 2022 - декабрь 2022 | да | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
22 | Строительство | Производственное здание г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная, д. 1а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
23 | Строительство | Склад г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная, д. 1а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
24 | Строительство | Здание котельной г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная, д. 1а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
25 | Строительство | Административное здание г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная, д. 1а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
26 | Строительство | Производственное здание (мельница) г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная, д. 1а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
27 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д.66 ИП Диринг Д.В. | 2500 | 2022 -2023 | да | 2500 | 2500 | 3000 | 2 | 2 | 0 | Проект реализован
Глава Каменского района Алтайского края __________________________ И.В. Панченко