## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в Каменском районе Алтайского края по состоянию на 01 января 2025 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации, тыс. руб. | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств, тыс.руб |  | План финансирования в 2024 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Строительство | Строительство стоматологической клиники в г.Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 123, ИП Горожанкина АВ | 10000 | 2017 - 2023 | да | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
2 | Строительство | Строительство здания авто-тех обслуживания в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 109и ИП Дикарев С.Е. | 28000 | 2019-2023 | да | 21000 | 0 | 7000 | 21 | 25 | 0 | Реализация проекта
3 | Реконструкция | Реконструкция здания магазина автозапчастей в г.Камень-на-Оби, ул.Каменская, 111б, ИП Пичугин Д.Н. | 1000 | 2019-2023 | да | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство приостановлено - нехватка собственных средств.
4 | Строительство | Строительство гостиницы в г. Камень-на-Оби, ул. Победы, 2а ИП Габоян Г.Н. | 5000 | 2019-2025 | да | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 5 | 0 | Строительство приостановлено - проблемы с оформлением технической документации
5 | Строительство | Магазина г. Камень-на-Оби, ул. Колесникова, д. 155а Караваев А.Г. | без данных | 2022 - 2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
6 | Строительство | Строительство асфальтобетонного завода ИП Мелконян А.С. | без данных | 01.02.2023 - 01.02.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальная стадия реализации проекта
7 | Строительство | Строительство пометохранилища ООО Каменская птицефабрика | 15000 | 15.02.2023 - 31.12.2025 | да | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
8 | Строительство | Строительство производственного здания ООО Родник | 7000 | 03.03.2023 - 31.12.2023 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект приостановлен
9 | Строительство | Строительство мельницы (75 т/сут.) ООО "АСК Союз" ООО "Рыбинский" | 220000 | 14.08.2023 - 14.07.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект будет реализовыывться в 2 этапа : 1 этап 2024- год 185 000 тыс. руб, 2- этап 2025 год - 35 000 тыс. руб.
10 | Строительство | Строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ "Каменская межрайонная больница" | 1000000 | 17.08.2023 - 17.12.2025 | да | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
11 | Строительство | Строительство кафе в г. Камень-на-Оби, ул Барнаульский тракт 16б ИП Хачатрян А.С. | без данных | 01.01.2024- 31.12.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
12 | Строительство | Строительство кафе в г. Камень-на-Оби, ул Барнаульский тракт 16б ИП Хачатрян А.С. | без данных | 13.03.2024- 13.03.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
13 | Строительство | Строительство магазина в г. Камень-на-Оби, ул. Ленинградская, д. 59 ИП Саранцев С.С. | без данных | 19.02.2024- 19.02.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
14 | Строительство | Строительство Производственно-бытовые здания в г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина, д.111/9 ИП Саидов Х.Б. | без данных | 12.01.2024- 12.01.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
15 | Строительство | строительство придорожного кафе в г. Камень-на-Оби, ул. Каменская 115а ИП Зубов Д.С. | без данных | 16.09.2024 - 16.09.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
16 | Строительство | строительство производственно-складского здания, в г. Камень-на-Оби, ул. 2-й ж/д переезд 3а/2 ООО ТД "Морозко" | без данных | 24.07.2024 - 24.07.2025 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта
17 | Строительство | строительство магазина в г. Камень-на-Оби, ул. Д. Бедного, д.29а ИП Перевалов С.О. | 5 | 04.04.2014-05.08.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
18 | Строительство | строительство сушильной камеры, с/с Пригородный, ул. Соляной тракт 1 ООО "Каменский ЛДК" | 10 | 11.11.2024-22.11.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
19 | Строительство | строительство сушильной камеры, с/с Пригородный, ул. Соляной тракт 1 ООО "Каменский ЛДК" | 10 | 11.11.2024-22.11.2024 | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект реализован
Глава Каменского района Алтайского края __________________________ И.В. Панченко